## předběžný harmonogram
RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ
doba plnění | zahájení plnění |  |  | 120 dní | 150 dní | 180 dní | 185 dní | [8 empty] | 10 měsíců podstatné dokončení stavby |  |  | 13 měsíců úplné dokončení stavby
jednotlivé činnosti a fáze plnění | 30dní | 30dní | 30dní | 30dní | 30dní | 30 dní | 1. měsíc | 2. měsíc | 3. měsíc | 4. měsíc | 5. měsíc | 6. měsíc | 7. měsíc | 8.měsíc | 9. měsíc | 10. měsíc | 11. měsíc | 12. měsíc | 13. měsíc
| 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 |  | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 |  | 2018-09-01
uzavření smlouvy o Dílo
zpracování dokumentace bouracích prací
projednání s dotčenými orgány a zajištění ohlášení odstranění stavby
doba pro uplynutí 30denní lhůty ode dne ohlášení
zpracování dokumentací pro stavební povolení (DSP) a jejich předání objednateli v pracovní verzi
DSP - odsouhlasení objednatelem, projednání s dotčenými orgány, dopracování čistopisu DSP
podání žádosti o stavební povolení /ohlášení stavby s kompletní dokladovou částí čistopisem DSP
zajištění pravomocných stavebních povolení nebo účinného ohlášení stavby
zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a její předání objednateli v pracovní verzi
DPS - odsouhlasení objednatelem, zapracování podmínek změn vyplývajících z dokladové části DSP, dopracování čistopisu DPS
provedení stavebních prací