## final TLZ-03
TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: |  |  | 3 | [5 empty] | str.1/2
Název projektu: |  | PŘF UP - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č. 53, SKLENÍKU A BUDOVY ENERGOCENTRA, OLOMOUC -HOLICE -PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VČ. SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTOR. DOZORU
Registrační číslo: |  |  | -
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: |  |  | -
Číslo smlouvy o dílo objednatele: |  |  | č.087/OVZ/PV/2017
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: |  |  | 1630000
Zhotovitel: |  | ASET studio s.r.o., Tovární 1059/41, 77900 Olomouc, IČ: 29459346
Objednatel stavby : |  | Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Datum:
Změna dle : |  | §222, odst. 4 | X | §222, odst. 6 |  |  | §222, odst. 9
|  | §222, odst. 5 |  | §222, odst. 7 |  |  | §222, odst. 10
Předmět změny: |  | Stavba 2, část Díla dle čl. II. odst. 3 -doplnění předmětu Díla
Popis změny: |  | IO 03 - Přeložka SLP kabelů
1 - Řešení v PD:
V dokumentaci pro územní souhlas nebyla z důvodů vyplývajících z úrovně podrobnosti projektové dokumentace řešena přesná technologie provádění přeložky telefonní ústředny z objektu č.47 do nově budované dostavby energocentra včetně popisu postupu výstavby ve vazbě na jednotlivé kabelové rozvody stávající a nově budované.
2 – Popis vzniklého problému:
V obecné rovině se vždy plánovalo, že bude přeložena telefonní ústředna z objektu č.47 do datového sálu v rámci Stavby 2, ale v rámci upřesňování postupů výstavby ve vazbě na navazující stavby a při požadavku na zachování provozuschopnosti areálu bez podstatného omezení bylo shledáno, že musí dojít k rozšíření potřebné prováděcí dokumentace o nový stavební/inženýrský objekt.
3 – Návrh na řešení problému:
V rámci dokumentace pro provádění stavby musí být řešeno napojení nově umísťované telefonní ústředny v datovém centru na stávající kabelové rozvody, a to přeložkou metalických kabelů. Nově bude rozsah Stavby 2 rozšířen o stavební/inženýrský objekt IO 03 -Přeložka SLP kabelů, plně postihující veškeré potřebné technické podrobnosti. Rovněž bude v části postupu výstavby definován postup realizace Stavby 2, s ohledem na postupné přepojování telefonní ústředny v nové pozicive vztahu na provoz areálu a nezbytnost zachovat po dobu přepojování funkční stávající telefonní ústřednu.
4 – Odůvodnění návrhu:
Při řešení projekčních prací na dokumentaci pro územní souhlas nebyly známy všechny nároky Stavby 2. Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení vyplývající z postupu koordinovaných projekčních prací. Změna se netýká realizace projektu (Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc -Holice).
Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena souhrnnou kalkulací zhotovitele pro TLZ 2a, TLZ 2b a TLZ 3 společně vzhledem k tomu, všechny tyto změn budou součástí jedné prováděcí dokumentace ( DPS pro Stavbu 2). Z důvodu, že se jedná o změnu vyvolanou vlastními potřebami objednatele, bude cena za rozšíření rozsahu DPS 2 o nové stavební/inženýrské objekty hrazena pouze z vlastních prostředků objednatele, nikoliv z dotace na realizaci projektu Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc -Holice. | [10 empty] | ;;
Přílohy:
1 | kalkulace zhotovitele (společná pro TLZ 2a a TLZ 2b a TLZ 3 dohromady)
TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: |  |  | 3 | [5 empty] | str.2/2
Dopad změny na provádění díla
1. | termín plnění díla : |  | beze změny: |  |  | beze změny pro stávající části Díla -dle SoD
|  |  | nový termín dokončení díla : |  |  | předmětná část DPS 2: do 28.1.2018
2. | změna +/-: |  | odpočet z ceny díla: |  |  | 0
|  |  | přípočet k ceně díla: |  |  | 25.000,00 Kč bez DPH |  |  |  | 25 | 160000
|  |  | bez dopadu na cenu díla: |  |  | x |  |  |  | 1630 | 16300
3. | celková hodnota změny díla - Kč bez DPH: |  |  |  |  | 25.000,00 Kč bez DPH |  |  |  | 0.015337 | 9.816
4. | Cena díla po provedení změn (po připočtení předchozích změn TLZ 1a. 1b. 2a, 2b): |  |  |  |  | 1.790.000Kč bez DPH
5. | Hodnota změny % | [6 empty] | 1,53 %
6. | Celková změna %(po součtu hodnot TLZ 1a,b, TLZ 2a,b, TLZ 3) |  |  |  |  | 9,82 %
Za zhotovitele: |  |  |  |  | funkce |  |  | Podpis
Ing. Jan Turek |  |  |  |  | osoba oprávněná jednat ve věcech technických a hlavní inženýr projektu
Autorský dohled stavby: |  |  |  |  | funkce |  |  | Podpis
Ing. Petr Svoboda |  |  |  |  | autorský dohled Stavby 1 |  |  | -
Za objednatele: |  |  |  |  | funkce |  |  | Podpis
Ing. Michal Karták Ing. Jana Zimová |  |  |  |  | osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy
Ostatní ujednání: