

**Příloha č. 4 Dokumentace**

Dodavatel je povinen předložit ve své  nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy pro veřejnou zakázku musí respektovat dále uvedené obchodní a platební podmínky:

**SMLOUVA O DÍLO**

**Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci**

*veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů*

Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Zástupce Objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace Smlouvy:

***(bude doplněno před podpisem této Smlouvy)***, e-mail: ***(bude doplněno před podpisem této Smlouvy)***,

tel.: ***(bude doplněno před podpisem této Smlouvy)***

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

***(bude doplněno před podpisem této Smlouvy)***,

e-mail: ***(bude doplněno před podpisem této Smlouvy)***,

tel.: ***(bude doplněno před podpisem této Smlouvy)***

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

Sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú.1: 115-4502790207/0100

č.ú.2: 19-1096330227/0100

*(dále jen „Objednatel“) na straně jedné*

a

**Zhotovitel:**  ***(doplní Dodavatel)***

Statutární orgán: ***(doplní Dodavatel)***

IČO: ***(doplní Dodavatel)***

DIČ: ***(doplní Dodavatel)***

Sídlo: ***(doplní Dodavatel)***

Bankovní spojení: ***(doplní Dodavatel)***

Číslo účtu: ***(doplní Dodavatel)***

Osoba oprávněná jednat

ve věcech realizace této Smlouvy:***(doplní Dodavatel)***

email: ***(doplní Dodavatel)***

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: ***(doplní Dodavatel)***

email: ***(doplní Dodavatel)***

Zapsán u: ***(doplní Dodavatel)***

*(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé*

*(dále společně též jako „smluvní strany“),*

**uzavírají na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):**

**Preambule**

1. Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace dodávky interiérového vybavení stavby s názvem „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc – Holice“ (dále jen „Stavba 1“) a stavby s názvem „Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice“ (dále jen „Stavba 2“), budované společně v rámci jedné stavební akce s názvem „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice“ (dále jen „Stavba“).
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, pod názvem „PřF UP - Dodávka interiérového vybavení pro přízemní část budovy č. 47, Olomouc - Holice“. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byl Zhotovitel vybrán jako dodavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
3. Dodávka interiérového vybavení pro Stavbu 1 bude prováděna v rámci realizace projektu „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002295, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Projekt OP VVV“), za účelem zajištění výuky biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UP, a bude financována z podpory poskytnuté na realizaci tohoto projektu, s výjimkou nákladů na dodávku interiérového vybavení Bistra v budově č. 47, které budou hrazeny z vlastních prostředků Objednatele.
4. Dodávka interiérového vybavení pro Stavbu 2 bude prováděna v časové a prostorové souvislosti s dodávkou interiérového vybavení pro Stavbu 1, avšak mimo rámec Projektu OP VVV, a náklady s ní spojené budou financovány z vlastních finančních zdrojů Objednatele.

**I.**

**Definice**

1. Podle této Smlouvy:
   1. **„Autor návrhu“** znamená autor Návrhu řešení a je jím Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D., který pro Objednatele na základě samostatné příkazní smlouvy vykonává činnosti autorského dohledu ve smyslu § 11 odst. 3 autorského zákona, zejména dohled nad realizací Dodávky interiérového vybavení, vč. účasti na posuzování a odsouhlasování výrobní dokumentace a všech dalších podkladů pro výrobu a montážních postupů, účasti na vzorkování ve smyslu čl. VIII. odst. 6 Smlouvy, účasti na koordinačních jednáních a kontrolních dnech a účasti na předání a převzetí interiérového vybavení podle této Smlouvy. Podle této příkazní smlouvy je Autor návrhu povinen vystavit písemné čestné prohlášení ke skutečnosti, zda výstupy vzorkování a výrobní výkresy odpovídají Návrhu řešení a ke skutečnosti, zda v důsledku jejich použití nedojde k užití tohoto Návrhu řešení jako autorského díla způsobem snižujícím jeho hodnotu, a dále vystavit písemné čestné prohlášení ke skutečnosti, zda provedená Dodávka interiérového vybavení měla či neměla za následek užití Návrhu řešení způsobem snižujícím jeho hodnotu či nikoliv.
   2. **„Bankovní záruka“** znamená bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, a to bankovní záruku za jakost zajištující plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy vyplývajících z odpovědnosti za vady Díla existujících při předání Díla (tj. vad zjevných či skrytých), či záručních vad Díla vzniklých do konce běhu záruční doby vztahující se k Dílu; tj. jedná se o Bankovní záruku, v jejíž záruční listině bankovní ústav prohlásí, že uspokojí Objednatele v každém jednotlivém případě, nesplní-li Zhotovitel své povinnosti, uvedené v tomto odstavci, a to zaplacením příslušné částky odpovídající výši Bankovní záruky uvedené v čl. XIV. odst. 1 Smlouvy.
   3. **„Cena za dílo“** znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami.
   4. **„Části ceny za dílo“** znamenají příslušné části ceny za dílo stanovené v Cenové nabídce Zhotovitele, části celková rekapitulace Ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Díla, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
   5. **„Dodávkou interiérového vybavení“** se pro účely této smlouvy rozumí úplné a standardní provedení všech prací spojených s výrobou předmětu Díla, resp. pořízením typových výrobků, a jeho dodávkou, vč. zabezpečení dopravy a montáže předmětu Díla na místo plnění, a všech činností spojených s plněním předmětu závazku podle Smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu Díla do užívání.
   6. **„Norma“** znamená pro daný případ příslušné platné ČSN*,* případně příslušné platné normy EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN.
   7. **„Návrh řešení“** znamená návrh konceptu architektonického řešení obsažený v projektové dokumentaci pro územní souhlas týkající se Stavby 1 a projektových dokumentacích pro stavební povolení týkajících se Stavby 1 a Stavby 2, vč. základního návrhu interiérového vybavení, který autor Návrhu řešení zpracoval na základě svého samostatného smluvního vztahu pro společnost INTAR a.s. jako zhotovitele těchto projektových dokumentací. Projekty interiéru ve smyslu čl. II. odst. 2 Smlouvy vycházejí z výše uvedených projektových dokumentací, přičemž Autor návrhu Objednateli čestně prohlásil, že tyto dokončené projekty interiéru odpovídají Návrhu řešení a že v důsledku jejich použití nedojde k užití tohoto Návrhu řešení jako autorského díla způsobem snižujícím jeho hodnotu.
   8. **„Podstatné porušení Smlouvy“ nebo „podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy“** znamená podstatné porušení Smlouvy označené takto ve Smlouvě s právními následky ve smyslu ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Podstatné porušení této Smlouvy může nastat i v případech, kde to tato Smlouva výslovně nestanoví, jestliže budou splněny podmínky § 2002 a násl. občanského zákoníku.
   9. **„Protokol o předání a převzetí příslušné části Díla“** znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí příslušné části Díla, potvrzující předání příslušné části Díla Zhotovitelem Objednateli a její převzetí Objednatelem od Zhotovitele ve stavu úplného dokončení.
   10. **„Předání a převzetí části Díla“** znamená okamžik protokolárního předání části Díla Objednateli po úplném dokončení příslušné části Díla a jejího převzetí Objednatelem. Za okamžik Předání a převzetí části Díla se považuje podpis Protokolu o předání a Převzetí příslušné části Díla oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele.
   11. **„Připravenost pro montáž předmětu díla“ (dále jen „Připravenost pro montáž“)** znamená stav místností určených pro montáž předmětu Díla, který umožňuje zahájit montáž předmětu Díla, zejména dokončené povrchy podlah (včetně nášlapných vrstev), stěn (včetně maleb, obkladů a kapotáží) a stropů (včetně maleb a podhledů), dokončené nátěry, osazené a zkompletované venkovní a vnitřní výplně otvorů, osazené vnitřní parapety, osazené a zkompletované rozvody a koncové prvky technických zařízení, dokončené veškeré práce se zvýšenou prašností v objektech a jejich blízkosti a dokončený úklid místností. Podmínkou připravenosti pro montáž předmětu Díla a dalších přímých dodávek je rovněž umožnění používání příjezdové cesty v rámci staveniště a přístupové cesty k místnostem určeným pro montáž předmětu Díla.
   12. **„Seznam Vad Díla“** znamená písemný soupis všech zjevných Vad příslušné části Díla identifikovaných Zástupcem Objednatele. Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí části Díla, přičemž v něm budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad požadované Objednatelem.
   13. **„Smlouva“** znamená tuto smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy.
   14. **„Účastníci“** znamená označení pro všechny Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy.
   15. **„Vada Díla“** znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů; zahrnuje vady právní i faktické, a to zjevné, existující při Předání a převzetí jakékoliv části Díla, vady skryté a vady záruční.
   16. **„Vada provádění“** znamená skutečnost, že provedení Díla v průběhu provádění Díla, do momentu podpisu příslušného Protokolu o předání a převzetí části Díla, neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro část Díla v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů, kterou Zástupce Objednatele oznámí Zhotoviteli kdykoliv v průběhu provádění Díla, tzn. ode dne předání místa plnění Zhotoviteli do Předání a převzetí poslední části Díla Objednateli. Toto oznámení považují smluvní strany za upozornění ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, kdy může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, přičemž neučiní-li tak Zhotovitel ani ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku.
   17. **„Záruční doba“** znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla.
   18. **„Zástupce Objednatele“** znamená osoby určené Objednatelem v záhlaví této Smlouvy, přičemž tyto osoby jsou oprávněny dohlížet nad kontrolou kvality Díla a zajišťovat dohled nad kontrolou kvality Díla jako celku, udělují závazné pokyny Zhotoviteli při provádění Díla, sledují zejména způsob, postup a kvalitu provádění Díla, působí k odstranění závad, zejm. Vad provádění při provádění Díla a sledují řádné vedení montážního deníku ve smyslu čl. XI. této Smlouvy, to vše v rámci práv a povinností stanovených jim v jednotlivých ujednáních této Smlouvy. K převzetí částí Díla je oprávněna pouze osoba oprávněná ve věcech technických za Objednatele podle záhlaví této Smlouvy.
   19. **„Zhotovitel“** znamená právnickou nebo fyzickou osobu identifikovanou jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy.
2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny v tomto článku.

**II.**

**Předmět Smlouvy**

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednateli předmět Díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách specifikovaných touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo. Daň z přidané hodnoty bude hrazena ve výši stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
2. Dílem podle této Smlouvy o dílo se rozumí
   1. část Díla I.: výroba, dodávka (resp. pořízení typových výrobků), doprava a montáž kompletního interiérového vybavení, vč. vnitřního informačního systému, pro modernizované a přistavované přízemní prostory budovy č. 47 tak, jak je specifikováno v Projektu interiéru budovy č. 47 PřF UP Olomouc, oddílu A-INTERIÉR 47, zpracovaném Ing, arch. akad. arch. Ondřejem Svobodou v 03/2018 pro Stavbu 1, mimo prostory bistra,
   2. část Díla II.: výroba, dodávka (resp. pořízení typových výrobků), doprava a montáž kompletního interiérového vybavení pro prostory bistra v přízemí budovy č. 47 tak, jak je specifikováno v Projektu interiéru budovy č. 47 PřF UP Olomouc, oddílu B-INTERIÉR BISTRA, zpracovaném Ing, arch. akad. arch. Ondřejem Svobodou v 03/2018 pro Stavbu 1,
   3. část Díla III.: výroba, dodávka (resp. pořízení typových výrobků), doprava a montáž kompletního interiérového vybavení, vč. vnitřního informačního systému, pro prostory dětské skupiny v přízemí budovy č. 47 tak, jak je specifikováno v Projektu interiéru dětské skupiny, zpracovaném Ing, arch. akad. arch. Ondřejem Svobodou v 02/2018 pro Stavbu 2;
   4. zpracování výrobní dokumentace pro všechny Zhotovitelem vyráběné prvky vybavení. Výrobní dokumentaci je Zhotovitel povinen před vlastní realizací Dodávky interiérového vybavení odpovídající každé části Díla, ev. před zadáním výroby jednotlivých prvků, odsouhlasit se Zástupcem Objednatele a Autorským dohledem;
   5. zpracování dokumentace skutečného provedení Dodávky interiérového vybavení pro každou část Díla podle odst. 2.1. – 2.3. tohoto článku samostatně ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
   6. úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění a dále je součástí díla zaměření místa plnění před zahájením výroby, doprava na místo plnění, montáž, vč. veškerého montážního materiálu;

vše v druhu, množství, jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 a č. 2 .

(souhrnně jen jako „Dílo“, samostatně jako „části Díla“)

1. Předmětem díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět díla“) je kompletní interiérové vybavení modernizovaných a přistavovaných přízemních prostor budovy č. 47, vzniklých v rámci Stavby 1 a Stavby 2, podle specifikace uvedené v  Projektu interiéru, zpracovaného Ing. arch. akad. arch. Ondřejem Svobodou v 03/2018 pro Stavbu 1, a v Projektu interiéru, zpracovaného Ing. arch. akad. arch. Ondřejem Svobodou v 02/2018 pro Stavbu 2, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1A a 1B, výše uvedená výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že výše uvedené projekty interiéru pro Stavbu 1 a Stavbu 2 vychází z Návrhu řešení a že Dodávka interiérového vybavení, vzorkování a zpracování související výrobní dokumentace bude podléhat povinnému dohledu a schválení Autora návrhu ve smyslu Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje konzultovat provedení a technické detaily Díla předem se Zástupci Objednatele a Autorem návrhu.
4. Místo plnění

Zhotovitel je povinen Dílo provádět v objektu: Univerzita Palackého v Olomouci,

přízemní část budovy č. 47 v areálu Holice Přírodovědecké fakulty UP na adrese Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice, kdy tato budova je součástí pozemku Objednatele parc. č. st. 1705/42, katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, zapsaného na LV 1557 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc (dále jen „místo plnění“). Místo plnění se člení na jednotlivé příslušné části odpovídající částem Díla podle odst. 2.1. – 2.3. tohoto článku, přičemž jednotlivé části místa plnění mohou být Objednatelem Zhotoviteli předávány postupně postupem uvedeným v čl. VI. Smlouvy po ucelených prostorech (místnostech či souborech místností) (dále též jako „prostor plnění“).

**III.**

**Doba plnění a předání Díla**

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den následující po dni nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit montáž příslušné části Díla v místě plnění po protokolárním předání prvního prostoru plnění v příslušné části místa plnění.
2. Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat) Dílo v těchto časech plnění:
3. část Díla I. nejpozději do 42 kalendářních dnů ode dne  protokolárního předání posledního prostoru plnění příslušné části  místa plnění Zhotoviteli dle článku VI. odst. 1 této Smlouvy,
4. část Díla II. nejpozději do 28 kalendářních dnů ode dne  protokolárního předání posledního prostoru plnění příslušné části  místa plnění Zhotoviteli dle článku VI. odst. 1 této Smlouvy,
5. část Díla III. nejpozději do 28 kalendářních dnů ode dne  protokolárního předání posledního prostoru plnění příslušné části  místa plnění Zhotoviteli dle článku VI. odst. 1 této Smlouvy.
6. O provedení každé části Díla ve smyslu čl. II. odst. 2.1. – 2.3. Smlouvy sepíší smluvní strany samostatný Protokol o předání a převzetí příslušné části Díla. V případě, že příslušná část Díla bude vykazovat při přebírání vady, je Objednatel oprávněn podle své volby odmítnout převzetí příslušné části Díla, převzít ji s výhradami podle § 2605 občanského zákoníku, nebo v tomto protokolu oznámit Vady Díla, popř. vč. volby nároku z vadného plnění, ve smyslu čl. XV. této Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před zamýšleným předáváním příslušné části Díla vyzvat písemně Zástupce Objednatele ke kontrole úplného dokončení příslušné předávané části Díla a nejpozději ke dni jejího předání oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických předložit tyto dokumenty:
   1. dokumentace skutečného provedení ve smyslu čl. II. odst. 2.5. této Smlouvy včetně knihy místností, to vše v souladu se stavem příslušné části Díla ke dni jejího předání a převzetí,
   2. soupis všech dodaných interiérových prvků po jednotlivých místnostech v části místa plnění odpovídající příslušné části Díla s uvedením množství, jednotkové ceny a celkové ceny pro každou místnost samostatně, a to v elektronické podobě ve formátu MS Excel nebo obdobném formátu,
   3. základní pokyny pro uživatele předmětu Díla vč. popisu běžných údržbových postupů pro technická zařízení a výrobky, které jsou součástí předávané části Díla, certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení, originály revizních zpráv, katalogové listy apod.,
   4. seznam technického vybavení a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou od komplexní záruky za jakost Díla včetně záručního listu,
   5. originály montážního deníku ve smyslu čl. XI. této Smlouvy,
   6. originál záruční listiny bankovní záruky za jakost ve smyslu čl. XIV. této Smlouvy.
8. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu díla nepoužije.

**IV.**

**Cena za dílo**

1. Cena za dílo činí ***(doplní Dodavatel)*** Kč (slovy ***(doplní Dodavatel)*** korun českých) bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel ***je/není (doplní Dodavatel)*** plátcem DPH.
2. Cena za dílo sestává z jednotlivých částí Ceny za dílo odpovídajících příslušným částem Díla vč. všech nákladů Zhotovitele na poskytnutí všech plnění spojených s prováděním příslušných částí Díla, vyplývajících ze Smlouvy, přičemž tyto části Ceny za dílo jsou specifikovány v cenové nabídce Zhotovitele, části Celková rekapitulace Ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Díla. Tato cenová nabídka je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí Smlouvy.
3. Části Ceny za dílo ve smyslu předchozího odstavce budou Objednatelem Zhotoviteli placeny pro každou část Díla samostatně, postupem podle čl. V. této Smlouvy, a to v případě části Díla I. z peněžních prostředků podpory na realizaci Projektu OP VVV (v této Smlouvě jen jako „č.ú.1“) a v případě části Díla II. a části Díla III. z vlastních peněžních prostředků Objednatele (v této Smlouvě jen jako „č.ú.2“).
4. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná, úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Účastníci Smlouvy sjednávají, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. Cena za dílo může být měněna pouze datovanými písemnými pořadově číslovanými dodatky k této Smlouvě.
5. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením všech částí Díla a Předáním a převzetím všech částí Díla a zisk Zhotovitele; je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2 této Smlouvy.

**V.**

**Platební podmínky a fakturace**

1. Smluvní strany se dohodly, že části Ceny za dílo podle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy (dále jen jako „Dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny postupně na základě faktur vystavených Zhotovitelem, přičemž Zhotovitel je oprávněn jednotlivé faktury vystavit nejdříve vždy dnem následujícím po dni oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí příslušné části Díla. Z každé Dílčí platby Objednatel zadrží 5 % výše příslušné Dílčí platby bez DPH (dále jen „pozastávka“), přičemž všechny pozastávky Objednatel uvolní do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního Předání a převzetí poslední části Díla a odstranění všech Vad Díla zjištěných při Předání a převzetí všech částí Díla. Pokud Zhotovitel nepředá Bankovní záruku ve lhůtě podle čl. XIV. odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn zadržet pozastávky až do skončení běhu nejdelší záruční doby podle čl. XIII. Smlouvy a pozastávky použít za účelem úhrady nákladů na odstranění Vad Díla, oznámených Objednatelem, ze strany třetí osoby v případě, kdy Zhotovitel poruší svou smluvní povinnost odstranit oznámené Vady Díla ve lhůtě stanovené touto Smlouvou.
2. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že každá vystavená faktura bude doručena k rukám Zástupce Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit prostřednictvím Zástupce Objednatele závazné členění faktur, především z hlediska účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele. Zhotovitel je dále povinen oddělit fakturaci v režimu přenesení daňové povinnosti od fakturace včetně DPH.
3. Každý daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Fakturu zhotovitel opatří razítkem a podpisem osoby oprávněné ji vystavit a číslem této Smlouvy. Daňový doklad – faktura odpovídající části Díla I. musí dále obsahovat název a registrační číslo Projektu OP VVV, uvedené v odst. 3 Preambule Smlouvy.
4. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není v takovém případě v prodlení se zaplacením platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit každou část Ceny za dílo je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
6. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na Cenu za dílo.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k Zhotoviteli nepoužije.

**VI.**

**Předání místa plnění**

1. Zástupce Objednatele je oprávněn v souladu s výše uvedeným předávat Zhotoviteli jednotlivé příslušné části místa plnění ve smyslu čl. II. odst. 6 Smlouvy postupně po jednotlivých ucelených prostorech plnění, které budou ve stavu Připravenosti pro montáž předmětu díla, a to nejdříve počínaje dnem 01. 07. 2019, v případě části místa plnění odpovídající části Díla III. nejdříve počínaje dnem 01. 05. 2019, všechny části místa plnění ve smyslu čl. II. odst. 6 Smlouvy nejpozději však 15. 08. 2019, nedojde-li k prokazatelnému posunutí termínu podstatného dokončení Stavby 1 a/nebo Stavby 2. V případě, že dojde k prokazatelnému posunutí termínu podstatného dokončení Stavby 1 nebo Stavby 2, posouvá se termín předání odpovídající části místa plnění Zhotoviteli ve stavu Připravenosti pro montáž předmětu díla o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne termín podstatného dokončení Stavby 1 a/nebo Stavby 2 termín 15. 08. 2019. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé prostory plnění od Objednatele na výzvu Zástupce Objednatele protokolárně převzít nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele, přičemž tato výzva může být učiněna emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu osoby oprávněné ve věcech technických za Zhotovitele podle záhlaví Smlouvy nebo doručením písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
2. Zhotovitel a Zástupce Objednatele vyhotoví a podepíší datovaný protokol o předání každého prostoru plnění. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí prostoru plnění ověřit prohlídkou jeho stav s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění příslušné části Díla. O zjištěných překážkách je povinen prokazatelně informovat Zástupce Objednatele neprodleně po výše uvedené prohlídce.
3. Zhotovitel odpovídá za každý prostor plnění od okamžiku podpisu protokolu o předání plnění až do úplného Předání a převzetí příslušné části Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na místě plnění po dni Předání a převzetí příslušné částí Díla, Zhotovitel odpovídá za místo plnění až do okamžiku úplného ukončení své činnosti v místě plnění.
4. Zhotovitel je ode dne protokolárního převzetí prvního prostoru plnění z jakékoliv části místa plnění platit Objednateli měsíční paušální částku náhrady za poskytování médií potřebných k provádění Díla podle této Smlouvy (dodávky elektrické energie, vody) po dobu potřebnou pro provádění Díla podle Smlouvy, tj. do dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu části Díla odpovídajícího Předání a převzetí poslední části Díla. Tato paušální částka činí 2.000,- Kč měsíčně bez DPH.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit všechny prostory plnění v příslušné části místa plnění a uvést je do bezvadného a obvyklého užívání způsobilého stavu nejpozději v den protokolárního Předání a převzetí příslušné části Díla. O vyklizení příslušné části místa plnění a o jejím uvedení do výše uvedeného stavu bude Zhotovitelem a Zástupcem Objednatele sepsáno samostatné potvrzení.

**VII.**

**Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k místu plnění**

1. Zhotovitel bude používat místo plnění pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněnému Zástupci přístup na místo plnění.
3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na místo plnění jiným smluvním partnerům Objednatele, poskytujícím smluvní plnění vůči Objednateli na místě plnění a poskytnout jim veškerou součinnost podle pokynů učiněných prostřednictvím Zástupce Objednatele.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že v prostorovém a časovém souběhu s prováděním Díla bude na místě plnění dokončovat Stavbu její zhotovitel VW Wachal a.s. Zhotovitel je povinen respektovat zejména pokyny Objednatele vztahující se ke koordinaci činností tohoto zhotovitele Stavby a Zhotovitele Díla, především umožnit v již ze strany Zhotovitele převzatých prostorech plnění na pokyn Objednatele činnost tohoto zhotovitele Stavby směřující k jejímu dokončení a předání Objednateli, a to po nezbytně dlouhou dobu.
5. Zhotovitel je v místě plnění povinen dodržovat pořádek, a to i mimo převzaté prostory plnění. Zhotovitel je povinen zdržet se skladování materiálu a dalších věcí potřebných k provádění Díla mimo převzaté prostory plnění, pokud nebude pokynem Objednatele prokazatelně stanoveno jinak.

**VIII.**

**Další povinnosti Zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím Zástupce Objednatele, pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.
2. **Dodržování účinných právních předpisů nebo technických norem českých nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení**
   1. Materiál, výrobky a technické vybavení použité na Díle (dále jen „materiál“, „výrobek“ a „technické vybavení“ nebo jejich uvedení v plurálu) musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiálu, výrobku či technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě.
   2. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení této smlouvy.
3. **Materiály, výrobky, technické vybavení**
   1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, výrobky a technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou sděleny pokyny Objednatele nebo jím schváleny. V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, výrobek nebo technické vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.
   2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná předložením příslušného odpovídajícího dokumentu Zástupci Objednatele.
   3. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení nezbytné pro plnění Zhotovitele podle Smlouvy tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
   4. Zhotovitel je povinen před započetím výroby a dodávky interiérového vybavení provést na své náklady zaměření příslušných částí místa plnění, a to zvláště v místech, kde je nábytek navržen „na míru“ (segmentové sestavy skříněk, boxů výklenky, sestavy vybavení bistra apod.) a současně je povinen vždy před započetím výroby a dodávky interiérového vybavení podle Smlouvy nechat si odsouhlasit Zástupcem Objednatele a Autorem návrhu způsob výroby, barevnost a ostatní detaily výroby předmětu Díla, odsouhlasit vzorky všech použitých materiálů a odsouhlasit konkrétní typ dodávaného typového výrobku.
4. **Vzorky**
   1. Před objednáním dodávky nebo výroby jakéhokoliv prvku Dodávky interiérového vybavení ze strany Zhotovitele budou vybrané prvky nábytku vzorkovány. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech technických vzorky materiálů, výrobků a technického vybavení (dále jen „vzorky“), které budou uvedeny v seznamu požadovaných vzorků, předaného ze strany Objednatele Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, nebo jsou vyžadovány specifikacemi obsaženými v Příloze č. 1 Smlouvy, zejm. v její části Kniha prvků a standardy. Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v  seznamu vzorků. Pro odsouhlasení vybraných vzorků je Objednatel oprávněn vyžadovat po Zhotoviteli i předložení výrobní dokumentace. Jedná se o uživatelsky a esteticky významné prvky, které musí odpovídat představě Objednatele a Autora návrhu ve vztahu k Návrhu řešení.
   2. Zhotovitel je povinen na výzvu Zástupce Objednatele učiněnou před zahájením výroby nebo dodávky interiérového vybavení podle této Smlouvy předložit Objednateli v místě plnění k odsouhlasení vzorek konkrétního typového nebo atypického výrobku (např. židle, stůl, skříň, kontejner, sedací pytel apod.), který je součástí předmětu Díla podle této Smlouvy, a to do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení této výzvy. Bez odsouhlasení kteréhokoliv vzorku podle předchozí věty Zástupcem Objednatele a Autorem řešení nebo jinou k tomu Objednatelem určenou osobou není Zhotovitel oprávněn zahájit výrobu nebo dodávku předmětného výrobku. Nedojde-li k odsouhlasení kteréhokoliv vzorku podle předchozí věty, je Zhotovitel povinen opakovaně předkládat neodsouhlasený vzorek, upravený dle požadavků Objednatele, a to až do doby odsouhlasení upraveného vzorku.
   3. Spolu s předložením každého vzorku, který má zkrácenou záruční dobu, je Zhotovitel povinen seznámit Objednatele v písemné formě s délkou jejího trvání.
   4. Zástupce Objednatele má právo odmítnout vzorky, které nebudou v souladu s popisem a vyobrazením daným projektovými dokumentacemi, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a/nebo s kterými nevyslovil souhlas Autor řešení a/nebo vzorky, které budou mít zkrácenou záruční dobu.
   5. Pouze odsouhlasené vzorky je možné použít pro plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
   6. Zhotovitel je povinen předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných materiálu, výrobků nebo technického vybavení, aby měl Zástupce Objednatele dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku.
   7. Vzorky je za Objednatele oprávněn odsouhlasit Zástupce Objednatele.
   8. Vzorky budou předloženy v barevném a materiálovém provedení dle specifikace v Projektové dokumentaci, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
   9. Vzorky budou po dobu realizace Díla uskladněny ve vymezené místnosti pro případnou kontrolu.
   10. Pro účely vzorkování a projednávání výrobní dokumentace všech částí Díla je Zhotovitel povinen svolávat koordinační jednání, a to nejméně jednou za 14 kalendářních dnů do doby odsouhlasení všech vzorků a výrobní dokumentace ve smyslu předchozích odstavců ze strany Objednatele, přičemž Zhotovitel je vždy povinen pořizovat zápis z těchto koordinačních jednání a vést evidenci odsouhlasených vzorků prostřednictvím datovaných vzorkovacích protokolů podepsaných vždy Zástupcem Objednatele, Autorem návrhu a Zhotovitelem. Tato koordinační jednání budou probíhat formou osobních jednání nebo rovněž formou emailové komunikace, bude-li tak v jednotlivých případech dohodnuto  Zástupcem Objednatele a Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele, uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen i z koordinačních jednání v emailové formě pořizovat vždy zápis a vést evidenci touto formou odsouhlasených vzorků prostřednictvím datovaných vzorkovacích protokolů, které budou vždy potvrzeny emailovou zprávou Zástupce Objednatele a Autora návrhu na základě zaslání vzorkovacího protokolu ze strany Zhotovitele těmto osobám v příloze emailové zprávy.
   11. Zhotovitel nese veškeré náklady se zpracováním výrobní dokumentace. V případě předložení vzorků nese veškeré náklady související s předložením vzorků související.
5. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu Díla v celém rozsahu podle schválených vzorků a výrobní dokumentace, jež byla odsouhlasena. V případě rozporu Smlouvy a vzorků či výrobní dokumentace, má přednost Smlouva, pokud Objednatel neurčí při odsouhlasení dokumentace jinak.
6. Smluvní strany se dohodly, že nedodržení povinností Zhotovitele podle tohoto článku budou považovat za Podstatné porušení Smlouvy.

**IX.**

**Povinnosti Objednatele**

1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo Cenu za Dílo, jak je sjednána v čl. IV. této Smlouvy.

**X.**

**Zástupce Objednatele**

1. Zástupce Objednatele je oprávněn kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Zástupce Objednatele je oprávněn dohlížet nad kontrolou kvality Díla a zajišťovat dohled nad kontrolou kvality Díla jako celku, sledovat zejména způsob, postup a kvalitu provádění Díla, působit k odstranění závad, zejm. Vad provádění při provádění Díla a sledovat řádné vedení montážního deníku ve smyslu čl. XI. této smlouvy, to vše v rámci práv a povinností stanovených této osobě v jednotlivých ujednáních Smlouvy.
2. Zástupce Objednatele oznámí Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, Vadu provádění, zjištěné při výkonu kontrolního oprávnění, a to doručením písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu zástupce ve věcech technických za Zhotoviteli uvedeného v záhlaví Smlouvy, písemným záznamem do montážního deníku nebo v zápise z kontrolního dne Díla.
3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.

**XI.**

**Zprávy a záznamy Zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla.
2. Zhotovitel je povinen vést montážní deník; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen montážní deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen v montážním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu montážních činností při provádění Díla.
3. V montážním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze jím k tomu písemně pověření zástupci. Zhotovitel je povinen strany v montážním deníku číslovat. Záznamy v montážním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.
4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti druhou kopii montážního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení povinnosti podle tohoto odst. bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
5. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je povinen předložit písemně nebo emailovou zprávou zaslanou osobě oprávněné ve věcech technických za Objednatele podle záhlaví Smlouvy, se stručným odůvodněním.
6. Smluvní strany se dohodly, že za účelem koordinace provádění Díla, zejména ve fázi montáže Dodávky interiérového vybavení, budou Zástupcem Objednatele svolávány kontrolní dny, na nichž je Zhotovitele povinen zajistit přítomnost své osoby oprávněné ve věcech technických podle záhlaví Smlouvy, případně své další odborné osoby na žádost Objednatele. Objednatel zajistí pořizování zápisů z kontrolních dnů.

**XII.**

**Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana**

1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru příslušných částí místa plnění během provádění Díla po celou dobu provádění Díla do okamžiku Předání a převzetí Díla, příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

**XIII.**

**Záruka za jakost, Vady Díla**

1. Zhotovitel poskytuje na předmět Díla komplexní záruku za jakost v ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, tj. záruku, že bude Dílo po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla podle předchozí věty do uplynutí **36 měsíců** od okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí příslušné části Díla, o jejíž záruku za jakost se jedná.
2. Záruka podle předchozího odstavce platí s výjimkou dodávek technického vybavení, materiálů a výrobků, uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy, pokud tato vybavení a výrobky mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu, za předpokladu, že záruční list Zhotovitel protokolárně předá Objednateli nejpozději v den Předání a převzetí příslušné části Díla ve smyslu této Smlouvy a za předpokladu, že Zhotovitel Objednatele v případě příslušného vybavení či výrobku v písemně seznámil se skutečností, že má zkrácenou záruční dobou, a s délkou jejího trvání, a to při vzorkování ve smyslu čl. VIII. odst. 4.3 Smlouvy. V takovém případě bude délka záruční doby odpovídat záruční době uvedené v záručním listu, přičemž záruční doba se v takovém případě počítá až ode dne Předání a převzetí příslušné části Díla, jehož je vybavení nebo výrobek, podléhající této výjimce z tříleté záruční doby, součástí. Pro případ, že záruční doba uvedená v záručním listu bude kratší 6 měsíců, ujednávají smluvní strany pro takové vybavení nebo výrobek záruční dobu v délce 6 měsíců ode dne Předání a převzetí příslušné části Díla, jehož je vybavení nebo výrobek, podléhající této výjimce z tříleté záruční doby, součástí.
3. V případě, že nebude samostatný záruční list ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku Zhotovitelem předložen, platí pro vybavení nebo výrobek podléhající výjimce z tříleté záruční doby podle odst. 2 tohoto článku záruční doba uvedená v odst. 1 tohoto článku.
4. Dílo má Vady, neodpovídá-li Smlouvě.
5. Oznámení Vady Díla Objednatelem bude prováděno písemně a doručováno zejména na adresu sídla Zhotovitele podle záhlaví této smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně. Oznámení Vady Díla je možné provést i telefonicky, faxem, elektronickou poštou; v těchto případech je nutné potvrzení oznámení písemně do 3 dnů. V takovém případě se Vada Díla považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.
6. Objednatel je oprávněn oznámit vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 dní ode dne podpisu kteréhokoliv předávacího protokolu podle čl. VI. této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 dnů poté, co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit v záruční době podle čl. XIII. této Smlouvy.
7. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen odstranit vady Předmětu díla, ať se jedná o kterýkoliv případ oznámení Vady a volby nároků z vadného plnění podle odst. 5 tohoto článku, ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou na jedné listině. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Předmětu díla ve lhůtě:
   1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,
   2. 15 pracovních dnů od oznámení vady u ostatních vad nebránících řádnému užívání Díla.
9. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech označit odstranění Vady Díla za naléhavé. V takovém případě je Zhotovitel povinen Vadu Díla odstranit ve lhůtě 24 hodin od oznámení Vady Díla, a není-li to možné, je v této lhůtě povinen alespoň provést náhradní řešení před odstraněním Vady Díla, spočívající v provizorním řešení Vady Díla tak, aby nedocházelo ke vniku škod na životě, zdraví a nebo majetku. Odstranění Vady Díla po provedení náhradního řešení před odstraněním Vady Díla je povinen provést ve lhůtách dle předchozího odstavce.
10. Záruční doba neběží po dobu od oznámení Vady Díla do jejího úplného odstranění.

**XIV.**

**Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit od bankovního ústavu Bankovní záruku ve výši 5 % z Ceny za dílo bez DPH a udržovat ji po dobu od Předání a převzetí celého Díla do uplynutí nejdelší záruční doby podle čl. XIII. Smlouvy.
2. Bankovní záruka, tj. jí odpovídající záruční listina, bude Zhotovitelem předána Objednateli ke dni podpisu Protokolu o předání a převzetí poslední části Díla. Smluvní strany považují porušení této povinnosti za Podstatné porušení Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku podle tohoto článku u bankovního ústavu tak, aby záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Bankovní záruka musí umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, tj. zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 občanského zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu § 2035 odst. 2, věty druhé občanského zákoníku. Smluvní strany považují porušení těchto povinností za Podstatné porušení Smlouvy.
4. Objednatel vrátí Zhotoviteli záruční listinu do 14 kalendářních dnů po skončení platnosti Bankovní záruky.
5. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednateli doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka. Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle Smlouvy.

**XV.**

**Utvrzení závazku**

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti podle Smlouvy ujednávají smluvní pokuty. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu a význam jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.
   1. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost podle této Smlouvy způsobem označeným v této Smlouvě jako Podstatné porušení nebo Podstatné porušení povinností zhotovitele podle této Smlouvy, s výjimkou takových porušení, která jsou uvedena samostatně níže v tomto článku, má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.
   2. V případě nedodržení jakéhokoliv času plnění uvedeného v čl. III. odst. 2 písm. a) a b) Smlouvy má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje prvním dnem prodlení.
   3. V případě nedodržení času plnění uvedeného v čl. III. odst. 2 písm. c) Smlouvy má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje prvním dnem prodlení.
   4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele převzít prostor plnění ve lhůtě podle čl. VI. odst. 1 této Smlouvy má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje prvním dnem prodlení a za každý případ samostatně.
   5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě ve smyslu čl. XIII. odst. 8 Smlouvy nebo v příslušné lhůtě podle čl. XIII. odst. 8 bod 8.1. bod 8.2. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení a za každý případ samostatně.
   6. V případě nesplnění jakéhokoliv pokynu Zástupce Objednatele při provádění Díla přesto, že byl na toto nesplnění Objednatelem písemně upozorněn, přičemž za písemné upozornění se považuje upozornění v záznamu do montážního deníku, v zápise z kontrolního dne Díla, emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu zástupce ve věcech technických za Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy či v listinné podobě zaslané prostředním držitele poštovní licence na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení Smlouvy.
2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třiceti kalendářních dnů po doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zhotoviteli nebo prostřednictvím datové zprávy.
3. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu jakéhokoliv peněžitého plnění na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

**XVI.**

**Nebezpečí škody na Díle, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele**

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k montáži (či instalaci) v něm. Okamžikem Předání a převzetí Díla přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí Zhotovitel, tj. jeho zaměstnanci a další jím použité osoby v souvislosti s prováděním Díla, na majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění v místě plnění.
3. V případě, že dojde ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, výrobcích nebo technickém vybavení určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo na majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění v místě plnění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději 3 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat Zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen na základě pokynů Zástupce Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní náklady vzniklé škody odstranit zejména tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě.
4. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny Zástupce Objednatele podle odstavce 3 tohoto článku ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za podstatné Porušení smlouvy.

**XVII.**

**Pojištění**

1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předal Objednateli kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla ve výši limitu (horní hranice) pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná smlouva bude platná po celou dobu provádění Díla a odstraňování Vad Díla.

***(Pozn.: předloží až vybraný Dodavatel před podpisem Smlouvy.***

**XVIII.**

**Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být před předáním všech částí Díla ukončen dohodou Účastníků nebo odstoupením od Smlouvy způsobem ve Smlouvě uvedeným nebo za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě Podstatného porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za podstatné porušení povinností podle této Smlouvy se považuje zejména nastane-li kterákoli z následujících skutečností:
   1. dojde k porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, označených v textu této Smlouvy jako Podstatné porušení Smlouvy nebo podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy;
   2. zjistí-li Objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně očekávaných skutečností, že Zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem okolnostem schopen řádně a včas plnit své závazky podle Smlouvy;
   3. na výrobky, materiály, technické vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k provádění Díla byl orgánem veřejné moci nařízen výkon rozhodnutí nebo jsou dotčeny předběžným opatřením vydaným orgánem veřejné moci .
3. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví § 2005 odst. 2 občanského zákoníku nebo tato Smlouva, na nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutými zárukami za jakost, na ustanovení této Smlouvy o pojištění, na ustanovení upravující důsledky odstoupení od Smlouvy. Práva a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného před tímto ukončením zůstávají nedotčena, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se Účastníci této Smlouvy jinak.
4. Aniž by tím byla dotčena jakákoli práva Objednatele a není-li v jiných ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, Smluvní strany sjednávají pro případ, že Zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost podle této Smlouvy v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, nejdéle však lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemného upomenutí Objednatele, právo Objednatele splnit tyto povinnosti prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

**XIX.**

**Práva a povinnosti Smluvních stran**

**při ukončení smluvního vztahu jinak než splněním**

1. V případě ukončení smluvního vztahu podle Smlouvy jinak než splněním je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli Cenu za Dílo odpovídající dodávkám a pracím řádně provedeným před účinností ukončení smluvního vztahu za předpokladu, že jsou příslušné dodávky způsobilé k užití v souladu se Smlouvou a jsou-li na místě plnění předány Objednateli a jím převzaty. Cena za Dílo za dodávky a práce provedené Zhotovitelem před účinností ukončení Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.
2. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením od Smlouvy nebo dohodou je Zhotovitel povinen vyklidit místo plnění ve lhůtě 14 kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Porušení této povinnosti je Podstatným porušením této smlouvy.
3. Do 30 kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu podle Smlouvy jinak než splněním Zástupce Objednatele určí a potvrdí:
   1. na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni ukončení smluvního vztahu podle Smlouvy; a
   2. hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, technického vybavení a výrobků, zařízení, popř. i včetně dokumentace (event. její části), které do ukončení Smlouvy jinak než splněním nebyly na místo plnění namontovány nebo nainstalovány či dokončeny a které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.
4. Poté, co oznámení některého Účastníka o odstoupení od Smlouvy nebo dohoda o jejím ukončení nabude účinnosti, Zhotovitel ihned:
   1. přestane provádět jakékoliv práce na Díle kromě těch, k nimž dal Zástupce Objednatele pokyn.
   2. Předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, technologická zařízení, materiály, výrobky, technické vybavení a dosud provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části Ceny za Dílo; a
   3. Odstraní nebo zajistí odstranění z místa plnění veškerého vybavení, technického vybavení, výrobků a materiálů, patřících jemu nebo jeho subdodavatelům, kromě toho, které je nutné k zajištění bezpečnosti a ochrany, a opustí místo plnění.
5. Poté, co se oznámení některého Účastníka o odstoupení od Smlouvy nebo dohoda o jejím ukončení nabude účinnosti,, Objednatel bez zbytečného odkladu zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli nárok do okamžiku účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy nebo dohody o jejím ukončení.

**XX.**

**Všeobecná ujednání**

1. Veškerá komunikace vedená v průběhu plnění Smlouvy mezi Účastníky bude vedena v českém nebo slovenském jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Případné úřední překlady z cizího (jiného než slovenského) jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese Zhotovitel.
2. Účastníci se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.
3. Účastníci se zavazují, že budou v souvislosti s realizací Smlouvy dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou formu komunikace se považuje doporučený dopis a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty.
4. Doporučenou poštou budou zejména zasílány Účastníky dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle Smlouvy, tj. především veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na Podstatné porušení smlouvy.
5. V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko Objednatele k provádění Díla, sdělí mu je Objednatel do 7 kalendářních dnů od obdržení žádosti, pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud si Objednatel nevyhradí jinak.

**XXI.**

**Důvěrné informace**

1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:
   1. informace označené Objednatelem za důvěrné;
   2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla;
   3. informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
   4. informace o částech dokumentace tvořící Přílohu č. 1 a jakékoli dokumentace na jejím základě vytvořené označené Objednatelem za důvěrné; a
   5. informace o sporech vzniklých mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním Díla;

(dále jen „Důvěrné informace“).

* 1. Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele, Zástupců Objednatele, Zhotovitele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, pro účely jejího sdělení Zhotovitelem svému právnímu zástupci.

1. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:
   1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této Smlouvy; a
   2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou písemně zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy.
2. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost písemně Objednateli.
3. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
4. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.
5. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

**XXII.**

**Okolnosti vylučující odpovědnost**

1. V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, na základě které by se Zhotovitel mohl zprostit povinnosti k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (dále také jako „okolnost vylučující odpovědnost“) a/nebo která zakládá nemožnost jeho plnění ve smyslu § 2006 a násl. občanského zákoníku, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 kalendářních dnů poté, co se vznik okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit Zástupci Objednatele. V oznámení Zhotovitel uvede povinnosti, které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné důkazy o existenci oznamované okolnosti.
2. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady takto přijatých opatření nese Zhotovitel.
3. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen písemně oznámit Objednateli a Zástupci Objednatele zánik okolnosti vylučující odpovědnost.
4. Okolností vylučující odpovědnost není výpadek dodávky média na místo plnění, který lze nahradit dodávkami z jiných zdrojů.
5. Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě, že nezašle oznámení podle odst. 1 tohoto článku.
6. Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho odpovědnost vůči Objednateli podle této Smlouvy nemůže dovolávat v případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u některého z jeho poddodavatelů.

**XXIII.**

**Ostatní ujednání**

1. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v účinném znění.
3. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění Smlouvy odesílaných Zhotovitelem s využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
4. Účastníci sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.
5. Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.

**XXIV.**

**Výhrada změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat část Díla III. v případě, že nebude realizována část Stavby 2,odpovídající stavebnímu objektu SO 02.1 - Stavební úpravy obj. č. 47 – dětská skupina, v návaznosti na neposkytnutí dotačních finančních prostředků Objednateli na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zhotovitel se pro takový případ vzdává práva na náhradu škody. Objednatel bude Zhotovitele o takové skutečnosti v dostatečném předstihu písemně informovat.

**XXV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající se řídí občanským zákoníkem a dalšími relevantními právními předpisy České republiky.
2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Účastníky.
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Účastníci se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel, který uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí, informuje Zhotovitele o jejím uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu Zhotovitele uvedeném v záhlaví Smlouvy.
7. Účastníci jsou povinni zdržet se započetí poskytování jakéhokoliv plnění na základě Smlouvy přede dnem nabytí její účinnosti.
8. Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými datovanými smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány Účastníky a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.
9. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu posledním Účastníkem a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
10. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:
    1. **Příloha č. 1A** – Projekt interiéru budovy č. 47 PřF UP Olomouc, oddíl A-INTERIÉR 47 a oddíl B - BISTRO, zpracovaný Ing. arch. akad. arch. Ondřejem Svobodou v 03/2018 pro Stavbu 1.
    2. **Příloha č. 1B** – Projekt interiéru dětské skupiny v budově č. 47 PřF UP Olomouc - Holice, zpracovaný Ing. arch. akad. arch. Ondřejem Svobodou v 02/2018 pro Stavbu 2.
    3. **Příloha č. 2** – cenová nabídka Zhotovitele ze dne ***(doplní Dodavatel)***vč. celkové rekapitulace Ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Díla.
    4. **Příloha č. 3** –Seznamtechnického vybavení a výrobků s výjimkou z tříleté záruční doby.

V Olomouci, dne V ***(doplní Dodavatel)***, dne ***(doplní Dodavatel)***

za Objednatele: za Zhotovitele:

…............................................ …..………………………………..

Univerzita Palackého v Olomouci ***(doplní Dodavatel)***

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.