# Zadávací dokumentace

# pro veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

s názvem:

„Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12 – II.“

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

účet č.: 19-1096330227/0100

Rektor:  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Vopálková

tel. č.: +420 585 631 118, email: petra.vopalkova@upol.cz

dále jen „Zadavatel“

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Profil Zadavatele: https://zakazky.upol.cz

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele: https://zakazky.upol.cz/vz00003704

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele v plném rozsahu.

Tato zadávací dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) a je souborem zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Práva a povinnosti Zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků zadávacího řízení (dále jen „Dodavatel“), v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 Zákona dostupného na https://zakazky.upol.cz.

Veškeré úkony včetně předložení požadovaných dokladů jsou prováděny elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 Zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést tzv. registraci dodavatele v tomto elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele odpovídá vždy Dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce na: https://zakazky.upol.cz. Zadavatel doporučuje její včasné nastudování a prověření softwarového nastavení svého počítače před odesláním nabídky.

Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba Zadavatele (Mgr. Petra Vopálková, email: petra.vopalkova@upol.cz).

# Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na stavební práce:

Název									    	kód CPV

Rekonstrukce budov 								45454100-5

Střechy	44112400-2

Opravy a údržba střech	45261900-3

Opravy střech	45261910-6

Údržba střech	45261920-9

Technické projektování 							71320000-7

# Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě střechy budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, stavba je součástí pozemku parc. číslo st. 1849 v k.ú. Olomouc-město.

Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace – technické prováděcí dokumentace.

Důvodem je naléhavá potřeba celoplošné generální opravy ploché pochozí střechy budovy nad 5.NP, kde i přes opakované lokální opravy hydroizolační vrstvy dochází k opakovanému výskytu zatékání střešním souvrstvím do vnitřních prostor objektu.

Předmět veřejné zakázky je vymezen v tomto rozsahu:

I.	Zpracování projektové dokumentace - technická prováděcí dokumentace:

V rámci první dílčí části plnění Dodavatel vypracuje a předá Zadavateli k odsouhlasení technickou prováděcí dokumentaci v rozsahu nezbytném pro stanovení technologického způsobu provádění opravných stavebních prací vč. stanovení rozsahu a způsobu přípravných průzkumů a bouracích prací, přesného určení technologií, nových stavebních materiálů a výrobků určených k zabudování do stavby, řešení typických stavebních detailů napojení apod. (dále jen „PD“).

Formát PD bude vycházet z rozsahu přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v uceleném přehledně strukturovaném dokumentu, a to ve třech paré v tištěné formě a 1x na CD/DVD v editovatelných a needitovatelných formátech (dwg, doc, xls, pdf).

V návaznosti na technickou dokumentaci Dodavatel zpracuje podrobný harmonogram provádění stavebních prací a dodávek (po dnech).

II.	Provedení stavebních prací - generální oprava střechy:

Předmětem druhé dílčí části plnění je provedení stavebních prací a dodávek, včetně dopravy do místa plnění, na objektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, stavba je součástí pozemku parc. číslo st. 1849 v k.ú. Olomouc – město, včetně zpracování průvodní dokumentace o skutečném provedení stavby, předávané Zadavateli jako soubor výkresů a dokumentů se zatříděním certifikátů použitých stavebních prvků a materiálů, vč. návodu na údržbu, případně vč. revize PD doplněné o zanesené změny provedené během provádění stavebních prací, včetně zajištění autorského dozoru.

Rozsah stavebních prací je členěn do jednotlivých etap a spočívá v demontáži a zpětné montáži pochozích částí střechy – teras a ochozů po celém obvodě budovy, deinstalace světlíků v centrální části teras, doplnění nového skladebného souvrství v místě světlíků vč. nového stavebního provedení výplní zajišťující přenesení tíhy nové skladby a normového užitného zatížení teras v místech rušených světlovodů ve stropní desce, zajištění ochrany stávajícího vedení instalací situovaného na horním líci stropní desky nad 5.NP po dobu výstavby, napojení veškerých nových konstrukcí na vedlejší konstrukce s ohledem na bezpečné zajištění odtoku srážkových vod vč. napojení na hydroizolaci obvodových stěn a kamenem obložených atik. Provedení  bouraných a nově nahrazovaných střešních vpustí bude provedeno s ohledem na současná doporučení výrobců střešních systémů (mírné zapuštění širší oblasti horního líce tepelné izolace). Kompletní stavební práce opravy střechy budou provedeny v souladu s obecně platnými předpisy a technickými podmínkami uvedenými v této Dokumentaci.

Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Řešená budova se nachází v památkově chráněném území.

Předmět plnění veřejné zakázky je nutné provádět dle platných právních předpisů ČR a obecně závazných vyhlášek platných v místě realizace veřejné zakázky, dle ČSN a technických norem souvisejících s předmětem plnění.

Podrobnosti nezbytné pro vymezení předmětu veřejné zakázky a podání nabídky jsou specifikovány Technickými podmínkami, uvedenými v příloze č. 4 této Dokumentace, které definují požadavky na výkon nebo funkci dle § 92 odst. 2 Zákona a v dalších poskytnutých podkladech a dokumentech.

Dodavateli je poskytnuta dokumentace skutečného provedení stavby (střecha, kamenný obklad, prostupy, požárně bezpečnostní řád apod.).

Dodavatel provede všechny takové nezbytné kroky, které povedou k odstranění zatékání do objektu, tzn., provede řádné napojení nové hydroizolace na stávající, provede výměnu a napojení jednotlivých dešťových vpustí, zajistí návrh a zrealizuje odstranění světlíků, doplní novou skladbu v místě světlíků, zajistí demontáž kamenného obkladu apod., zajistí provedení veškerých nezbytných zkoušek.

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

Dodavatel provede kompletní stavební práce a dodávku zařízení, která budou nutná ke správné funkci střechy tak, aby byly splněny technické normy. Ke správné funkci instalačních šachet, digestoří apod. Dodavatel provede zejména následující stavební práce:

Šetrná demontáž a zpětná montáž pochozích ploch v místě teras (Bangkirai /dřevoplast) – zajištění demontáže stávajících pochozích ploch, uskladnění po dobu realizace stavebních prací, zpětná instalace vč. případného doplnění dožitých podkladních roštů. Řezivo z exotického dřeva bude před zpětnou instalací ošetřeno předem vyvzorkovaným lněným olejem.

Šetrná demontáž a zpětná montáž kamenného obkladu – zajištění demontáže, uskladnění a zpětné instalace kamenného obkladu. Zadavatel uvádí, že v rámci původní realizace objektu dodávala kamennou fasádu společnost NOTIA a.s. Opravou je uvažována demontáž a zpětná montáž pouze v nezbytném rozsahu pro provedení následujících prací v místě atiky.

V případě, že dojde k poškození kamenné desky, Dodavatel zajistí odpovídající náhradu.

Šetrná demontáž a zpětná instalace svítidel – zajištění demontáže, uskladnění a zpětná instalace svítidel, která jsou uchycena na kamenném obkladu atiky terasy. Předpokládá se využití stávající kabeláže.

Šetrná demontáž a zpětná instalace nerezového obkladu – zajištění demontáže, uskladnění a zpětná instalace spodních částí nerezového obkladu na terasách.

Šetrná demontáž a zpětná instalace oplechování – zajištění demontáže, uskladnění a zpětná instalace oplechování v místě fasádního obkladu.

Odstranění a zpětné nasypání kačírku – stávající nášlapná vrstva střechy je z kačírku, který bude před realizací stavebních prací uskladněn a následně bude zpětně uložen.

Odstranění separačních PP geotextilií – Dodavatel odstraní a zlikviduje stávající textilie. Tyto textilie budou nahrazeny novými o min. stejné kvalitě.

Odstranění tepelné izolace – zajištění rozebrání tepelné izolace. Je uvažováno použití nové nenasákavé tepelné izolace (současná forma střechy je s tzv. obrácenou skladbou TI nad HI /duo střecha).

Nalepení nové hydroizolace – je uvažováno očištění stávající hydroizolace PVC tl. 1,5 mm, na očištěnou plochu bude lepena nová hydroizolace, včetně systémového řešení lemů okolo větracích komínků, přichycení k fasádě a pod kamenný obklad. Po provedení zátopové zkoušky bude provedena skladba nové střechy (textilie, tepelná izolace, textilie, kačírek, pochozí nášlapné vrstvy).

Výměna dešťových vpustí – Dodavatel provede kompletní výměnu všech dešťových vpustí tak, aby byla s maximální jistotou zajištěna těsnost a nedocházelo k zatékání do objektu.

Odstranění světlíků – je uvažováno odstranění světlíků. Dodavatel provede odstranění světlíků v centrální části objektu tak, že zároveň provede doplnění skladby střechy.

Demontáž rolet v 5.NP – v místě světlíků Dodavatel provede demontáž zatemňovacích rolet, které budou uskladněny v objektu, v místě určeném Zadavatelem.

Doplnění a oprava akustického SDK stropu v 5.NP – v místě světlíků Dodavatel provede po demontáži zatemňovacích rolet opravu a doplnění akustického podhledu.

Likvidace materiálů – veškeré odpady budou Dodavatelem ekologicky zlikvidovány. Dodavatel doloží doklad v dokladové části průvodní dokumentace o ekologické likvidaci odpadů.

Stavební odpady budou Dodavatelem odváženy postupně, v místě plnění nelze skladovat.

Zátopová zkouška – po instalaci nové hydroizolační vrstvy provede Dodavatel zátopovou zkoušku střechy, kdy dojde k zamezení odtoku vody ze střechy, a na střechu bude napuštěna voda do určité hladiny. Dodavatel zajistí písemné vyjádření statika, před započetím samotné zkoušky.

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:

Střecha nad 5.NP je jednoplášťová s izolací z PVC. Nosnou konstrukci střechy v části B tvoří železobetonové monolitické předpínané stropy tl. 320 mm. Na nosné konstrukci je provedena spádová vrstva z polystyrenu EPS 150 S Stabil (spádové klíny), desky jsou kladeny na sraz s přesahem tak, aby nevznikl křížový spoj. Na spádovou vrstvu je položena PP textilie 300 g/m2. Na tuto vrstvu je provedena hydroizolace PVC tl. 1,5 mm. Jako ochrana hydroizolace je dále položena PP textilie 300 g/m2. Na tuto vrstvu je provedena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 200 mm (STYRODUR 3035 CS) chráněná další vrstvou PP textilie 300 g/m2. Nášlapnou vrstvu střechy tvoří venkovní terasové desky BANGKIRAI profil 25x145 mm na roštu BANGKIRAI profil 44x68 mm po á 0,6 m uložený do vrstvy kačírku, který vyrovnává spád 0 – 180 mm. V místech, kde střecha není pochozí, tvoří poslední vrstvu kačírek podložený geotextilií.

Stávající skladba střechy nad 5.NP s pochozí úpravou:

- nášlapná vrstva - oboustranně drážkované desky (dřevina Bangkirai profil - 25x145 mm na roštu, profil 44 x 68 mm á 0,6 m, 70 mm, dřevoplast)

- kačírek (praný) frakce 16 – 32 mm, vyrovnávající spád, Ø 100 mm

- PP textilie 300 g.m-2,

- tepelná izolace XPS (35 kg.m-3) STYRODUR 3035 CS, 200 mm

- PP textilie 300 g.m-2

- hydroizolace PVC 1,5 mm

- PP textilie 300 g.m-2

- EPS ve spádu (30 kg/m³) EPS 150 S Stabil, 0 – 180 mm

- stropní konstrukce

- Části veřejné zakázky

Veřejná zakázka není dělena na části.

Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že předmět veřejné zakázky tvoří homogenní celek, a to především z toho důvodu, že Zadavatel definoval technické podmínky v souladu s § 92 odst. 2 zákona formou požadavků na výkon nebo funkci, z čehož plyne, že není možné předmět veřejné zakázky rozdělit na samostatné části.

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 8,050.000,- Kč bez DPH, z toho výhrada změny závazku ve výši 1,050.000,- Kč bez DPH. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez výhrady změny závazku činí 7,000.000,- Kč bez DPH.

# Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

# Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude cena paušální, úplná a nepřekročitelná předložená Dodavatelem na základě této Dokumentace vč. všech jejích příloh. Dodavatel je odpovědný za její přesné určení zahrnutím komplexního rozsahu prací do cenové nabídky včetně prací, jejichž potřebu Dodavatel vyhodnotí jako nezbytné (i když práce nejsou v Technických podmínkách Zadavatelem specifikovány), a prací, které jsou standardně požadovány ze strany dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí a požadavek na ně lze předpokládat. Pokud bude následně při realizaci díla zjištěn stav odlišný od podkladů předaných Zadavatelem, bude Dodavatel při zpracování PD a stavebních pracích vycházet z těchto nových skutečností s tím, že toto nebude mít vliv na cenu ani termín realizace díla.

Dodavatel musí ve své nabídkové ceně zahrnout a brát v úvahu veškeré práce v plném rozsahu tak, aby po jejich dokončení bylo možné dosáhnout architektonických, technických, funkčních a dalších požadovaných parametrů specifikovaných Zadavatelem v rámci této Dokumentace včetně příloh a v případě, že nejsou přímo specifikovány parametry, aby bylo dosaženo kvality standardů běžných pro daný typ stavby.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na projektové práce a inženýrskou činnost, zbudování, údržbu a likvidaci zařízení staveniště, náklady na přípravu, dodávku, dopravu, montáž a veškeré další náklady spojené s realizací Díla od zadání po jeho předání do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby konečného předání, potřebné náklady na zkoušky, atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, náklady na průvodní dokumentaci, zaškolení obsluhy aj.

Dodavatel při stanovení cenové nabídky bere na vědomí, že veškerá projektová a stavební činnost musí být v souladu s veškerými účinnými právními předpisy, zejména s účinným zněním stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími právními předpisy, zákonem č. 360/1992 Sb., v účinném znění, zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v účinném znění, vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, v účinném znění apod.

Dodavatel při stanovení nabídkové ceny bere na vědomí, že všechny navrhované a použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a ČSN EN (případně DIN, v případě, že příslušné české normy neexistují), jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platného zákona. Volba a výběr materiálů musí svou úrovní odpovídat požadovanému standardu. To vše bude dokládáno během zpracovávání PD a během realizace stavby.

Celková nabídková cena díla bude uvedena i v krycím  listu nabídky – příloha č. 1 této Dokumentace a bude doložena vyplněnou cenovou kalkulací nabídkové ceny – příloha č. 5 této Dokumentace.

Dodavatel bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

## Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- uvedením celkové nabídkové ceny do návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 této Dokumentace),

- podrobnou kalkulací nabídkové ceny – vyplněnou cenovou kalkulací nabídkové ceny (příloha č. 5 této Dokumentace),

- uvedením celkové nabídkové ceny v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této Dokumentace).

## Překročení nabídkové ceny

Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Změna ceny díla je možná v těchto případech:

- v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky,

- v odůvodněných případech dle Zákona.

# Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást této Dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. b) a § 36 odst. 2 Zákona.

Dodavatel je povinen předložit ve své  nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo Dodavatele musí respektovat obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této Dokumentace.

Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem (doplní Dodavatel). Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení smlouvy, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněnou smlouvu Dodavatel označí jako návrh smlouvy a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

## Termíny plnění veřejné zakázky

Termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je závislý na dokončení zadávacího řízení.

Předpokládané zahájení plnění:

- ihned po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo (předpoklad 07/2019), přičemž Dodavatel začne provádět práce, u kterých není nutné navržení způsobu provádění (např. demontáž kamenných obkladů a svítidel, odstranění kačírku apod.).

Dokončení a předání části plnění dle čl. 2 bodu I. této Dokumentace:

- do 4 týdnů od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo, přičemž navrhované materiály a postupy budou Zadavatelem odsouhlasovány průběžně. Dodavatel předá Zadavateli technickou prováděcí dokumentaci k provádění díla ve stanoveném rozsahu. Zadavatel provede revizi dokumentace, a pokud budou nalezeny nesrovnalosti, vrátí dokumentaci Dodavateli k dopracování.

Dokončení a předání části plnění dle čl. 2 bodu II. této Dokumentace:

1. etapa – terasa 6.NP (JV) – blok "B" – realizace v termínu 15. 07. 2019 – 30. 10. 2019

Část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na jihovýchodní terase 6.NP bloku “B“ dle popisu stavebních úprav uvedených v příloze č. 4 této Dokumentace. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen Dodavatelem navržený postup prací - Dílčí realizační harmonogram Zadavateli k odsouhlasení do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo (aby Zadavatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován minimálně po týdenních časových úsecích.

Do 06. 09. 2019 budou dokončeny stavební práce v 5.NP (akustické sádrokartonové podhledy, malování apod.).

Do 30. 10. 2019 budou dokončeny stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (odstraněny světlíky, doplněna nová skladba střechy v místě světlíků, nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.), bude provedeno ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu, bude provedena dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 1. etapy).

Pokud nebudou práce v 1. etapě zahájeny do 15. 07. 2019 (např. z důvodu prodloužení předpokládaných lhůt zadávacího řízení, které předcházelo podpisu příslušné smlouvy o dílo, nebo z jiných objektivních důvodů), je Zadavatel oprávněn změnit rozsah prací takovým způsobem, aby byla zajištěna oprava střechy a zároveň nedošlo k narušení provozu objektu od 09. 09. 2019. Jedná se zejména o práce v 5.NP – doplnění a oprava akustického SDK stropu, které budou v takovém případě provedeny dodatečně ve 4. etapě.

2. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "C" – realizace v termínu 01. 10. 2019 – 31. 12. 2019

Část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na terase a ochozu 6.NP bloku “C“ dle popisu stavebních úprav uvedených v příloze č. 4 této Dokumentace. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen Dodavatelem navržený postup prací - Dílčí realizační harmonogram Zadavateli k odsouhlasení do 14 kalendářních dnů před zahájením prací 2. etapy (aby Zadavatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován minimálně po týdenních časových úsecích.

Do 31. 12. 2019 budou dokončeny stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.), bude provedeno ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu, bude provedena dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 2. etapy).

3. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "A" – realizace v termínu 01. 04. 2020 – 30. 06. 2020

Část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na terase a ochozu 6.NP bloku “A“ dle popisu stavebních úprav uvedených v příloze č. 4 této Dokumentace. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen Dodavatelem navržený postup prací - Dílčí realizační harmonogram Zadavateli k odsouhlasení do 14 kalendářních dnů před zahájením prací 3. etapy (aby Zadavatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován minimálně po týdenních časových úsecích.

Do 30. 06. 2020 budou dokončeny stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.), bude provedeno ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu, bude provedena dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 3. etapy).

4. etapa - terasa 6.NP (SZ) - blok "B" – realizace v termínu 15. 05. 2020 – 31. 08. 2020

Část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na severozápadní terase 6.NP bloku “B“ dle popisu stavebních úprav uvedených v příloze č. 4 této Dokumentace. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen Dodavatelem navržený postup prací - Dílčí realizační harmonogram Zadavateli k odsouhlasení do 14 kalendářních dnů před zahájením prací 4. etapy (aby Zadavatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován minimálně po týdenních časových úsecích.

Do 31. 08. 2020 budou dokončeny stavební práce v 5.NP a další stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (odstraněny světlíky, doplněna nová skladba střechy v místě světlíků, nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.), bude provedeno ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu, bude provedena dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 4. etapy).

Úplné dokončení plnění:

Do 30. 09. 2020 budou provedeny veškeré nezbytné zkoušky a bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a průvodní dokumentace s dokladovou částí.

V případě nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 15. 07. 2019 se jednotlivé termíny pro podstatné dokončení a předání části plnění v 1. a 2. etapě dle tohoto článku této Dokumentace posouvají o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne den nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo den 15. 07. 2019.

## Místo plnění veřejné zakázky

- budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, stavba je součástí pozemku p. č. st. 1849, obec Olomouc, kat. území Olomouc–město.

## Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 a § 66 Zákona vyhrazuje právo ve vztahu k vybranému dodavateli na poskytnutí nových stavebních prací, které budou vybranému dodavateli zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, spočívajících v nových stavebních pracích souvisejících se záměnou materiálů nášlapných vrstev / povrchů.

Zadavatel je oprávněn využít toto právo po dobu tří let ode dne uzavření příslušné smlouvy o dílo.

Předpokládaná hodnota této výhrady změny závazku je 1,050.000,- Kč bez DPH a je zahrnuta v celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky uvedené v čl. 4 této Dokumentace.

Ve své nabídce Dodavatel uvede nabídkovou cenu pouze ve vztahu k plnění veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku.

# Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Zadavatel umožňuje všem Dodavatelům prohlídku místa plnění veřejné zakázky.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 25. 06. 2019 v 10:00 hod. Sraz účastníků prohlídky bude před hlavním vchodem do budovy na adrese 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc.

Při prohlídce místa plnění se zástupci Dodavatelů prokážou písemným zmocněním.

# Kvalifikace Dodavatele

  - Splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

Dodavatel musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v § 73 a násl. Zákona. Splnění kvalifikačních požadavků musí Dodavatel prokázat způsobem a v rozsahu podle této Dokumentace.

Požadavky na kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky splní Dodavatel, který v nabídce doloží splnění:

- základní způsobilosti podle § 74 Zákona,

- profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a), c) Zákona,

- technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona.

## Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

    - Pravost dokladů

Doklady, které je Dodavatel povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace dle tohoto článku, předkládá Dodavatel v nabídce v kopii, přičemž Dodavatel může v souladu s § 53 odst. 4 Zákona v nabídce tyto doklady nahradit čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této Dokumentace nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle 86 odst. 2 Zákona.

Je-li Dodavatelem předkládáno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem Dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být současně doloženo řádné zmocnění této osoby k příslušnému právnímu jednání, kterým Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení dle § 53 odst. 4 Zákona vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci Dodavatele.

    - Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

  - Prokázání kvalifikace Dodavatele – zahraniční osoby

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

## Základní způsobilost

### Rozsah základní způsobilosti

### Způsobilým je dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona Dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.

### Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona – výpis z evidence Rejstříku trestů splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.

### Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 Zákona a vedoucí pobočky závodu.

9.4.2.	Prokázání základní způsobilosti

### Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)),

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)),

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)),

- výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)).

Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

## Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením:

- podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky – předmět podnikání: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti Dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## Technická kvalifikace

### Seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona předložení seznamu stavebních prací poskytnutých Dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

    - Minimální požadovaná úroveň seznamu stavebních prací

Seznam obsahující minimálně 2 stavební práce provedené Dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; kdy Zadavatel požaduje doložení realizace minimálně:

- 2 zakázek obdobného charakteru s investičními náklady minimálně 3 mil. Kč bez DPH u každé z nich, přičemž zakázkou obdobného charakteru se rozumí rekonstrukce nebo novostavba objektu(ů)/staveb spadajících do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 01. 10. 2009.

Klasifikace stavebních děl CZ-CC je neomezeně a přímo dostupná např. zde: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-_platna_od_1_10_2009

Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude Dodavatel (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního Dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference.

    - Protichůdnost zájmů

V případě, že bude prokázáno, že Dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění této veřejné zakázky, Zadavatel může ve smyslu § 79 odst. 1 Zákona považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou.

## Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

### Kvalifikace v případě společné účasti Dodavatelů

V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý Dodavatel samostatně ve smyslu § 82 Zákona.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s Dodavatelem.

Prokazuje-li však Dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

### Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- základní způsobilosti dle § 74 Zákona,

- profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace dle § 228 odst. 2 Zákona.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných Dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných Dodavatelů.

Předloží-li Dodavatel veřejnému Zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

  - Změny kvalifikace Dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

9.9.	Doklady o kvalifikaci (e-Certis)

V souladu s § 86 odst. 1 Zákona Zadavatel přednostně vyžaduje za účelem prokázání kvalifikace doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

# Další podmínky pro uzavření smlouvy

10.1.	Zadavatel požaduje, aby vybraný Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil na základě výzvy Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) Zákona před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 9 této Dokumentace.

10.2.	Zadavatel požaduje, aby vybraný Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil na základě výzvy Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. b) Zákona před podpisem smlouvy kopii pojistné smlouvy ve smyslu čl. XIV. smlouvy o dílo (příloha č. 3 této Dokumentace).

# Dostupnost Dokumentace, vysvětlení Dokumentace a změna nebo doplnění Dokumentace

Zadavatel poskytuje tuto Dokumentaci, včetně všech příloh, uveřejněním na profilu Zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: https://zakazky.upol.cz.

Podle § 98 odst. 1 Zákona může Zadavatel vysvětlit tuto Dokumentaci, pokud takové vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele nejméně 4 pracovní dny (dle § 53 odst. 5 Zákona) před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení Dokumentace dle § 98 odst. 3 Zákona požádá Dodavatel, Zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Písemná žádost musí být podána v českém nebo slovenském jazyce a musí být Zadavateli doručena v souladu se Zákonem alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne písemně Dodavateli vysvětlení Dokumentace v zákonné lhůtě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Vysvětlení Dokumentace (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v této Dokumentaci v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 Zákona před uplynutím lhůty pro podání nabídek a musí tuto změnu či doplnění uveřejnit stejným způsobem jako měněnou nebo doplněnou zadávací podmínku, tedy prostřednictvím profilu Zadavatele.

Zadavatel bude odesílat vysvětlení, změnu nebo doplnění Dokumentace prostřednictvím kontaktní osoby předmětné veřejné zakázky.

# Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 Zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

# Podání nabídek, otevírání nabídek

## 13.1.  Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 03. 07. 2019 v 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.upol.cz/vz00003704.

## 13.2.  Otevírání nabídek

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli.

Nabídky v elektronické podobě otevírá Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje  E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s nabídkami podaných v listinné podobě.

## 13.3.	Společná účast Dodavatelů

Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) Zákona požaduje, aby v případě společné účasti Dodavatelů, nesli odpovědnost za plnění veřejné zakázky všichni Dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

Podává-li více Dodavatelů společnou nabídku, uvedou ve společné nabídce, který z účastníků společné nabídky je v zadávacím řízení oprávněn jednat.

# Obsah a forma nabídky

## Obsah nabídky

Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či Zadavatelem a dále doklady a informace prokazující kvalifikaci Dodavatele.

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s cenami (příloha č. 1 této Dokumentace),

- doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele,

- návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele zpracovaný v souladu s obchodními podmínkami v této Dokumentaci uvedenými (příloha č. 3 této Dokumentace),

- vyplněná kalkulace nabídkové ceny (příloha č. 5 této Dokumentace).

## Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být dle ustanovení § 107 odst. 4 Zákona současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel na základě ustanovení § 107 odst. 5 Zákona takového Dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.

Nabídka bude podána písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce.

# 15.	Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem

Při komunikaci mezi Zadavatelem a Dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

# 16.	Zadávací podmínky

## 16.1.		Na zpracování zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 Zákona se podílely tyto  osoby odlišné od Zadavatele:

Technické podmínky v části 2019_Nový stav střechy zpracoval PROMOS s.r.o., Uničovská 986/3, 787 01 Šumperk, IČO: 42766311, uvedené v příloze č. 4 této Dokumentace.

Technické podmínky v části Fasádní systém - atika zpracoval TRIANGEL spol. s r.o., Černokostelecká 2085/24, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 65410777, uvedené v příloze č. 4 této Dokumentace.

Technické podmínky v části Stavební část, v části Střecha, v části Vzduchotechnika, v části Zařízení pro odvod kouře a tepla, v části Zdravotní instalace a v části Požárně bezpečnostní řešení zpracoval Stavoprojekt Olomouc a.s., Holická 568/31y, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 45192031, uvedené v příloze č. 4 této Dokumentace.

Technické podmínky v části Sonda do konstrukce střechy zpracoval DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČO: 27642411, uvedené v příloze č. 4 této Dokumentace.

## 16.2.		Tato Dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 Zákona.

# 17.	Ostatní podmínky

## 17.1.	Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení v souladu se Zákonem,

- ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Dodavateli v nabídkách,

- uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele na profilu Zadavatele v souladu s ust. § 53 odst. 5 Zákona (tato oznámení se budou považovat za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu Zadavatele).

## 17.2.	Přílohy

Nedílnou součástí této Dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1	Krycí list nabídky,

- Příloha č. 2	Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace,

- Příloha č. 3 	Obchodní a platební podmínky – návrh smlouvy o dílo,

- Příloha č. 4	Technické podmínky

- Příloha č. 5	Kalkulace nabídkové ceny a rámcový harmonogram

Veškeré podklady jsou dostupné v elektronické podobě.

V Olomouci dne 13. 06. 2019

…………………………………………..

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

# Příloha č. 1 Dokumentace

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |
| --- |
| Veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění |
| Název: | „Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12 – II.“ |
| Zadavatel |
| Název: | Univerzita Palackého v Olomouci |
| Sídlo: | Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc |
| Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele: | prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. |
| Dodavatel |
| Název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| IČO: |  | DIČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za Dodavatele: |  |
| Nabídková cena v Kč |
|  | Cena celkem bez DPH: | Samostatně DPH: | Cena celkem včetně DPH: |
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za Dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby jednat za Dodavatele | ………………………………………….. | razítko |
| Titul, jméno, příjmení |  |

Příloha č. 2 Dokumentace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

pro účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 Zákona s názvem:

„Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12 – II.“

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že Dodavatel (doplní Dodavatel):

- splňuje základní způsobilost, a tedy je způsobilým Dodavatelem ve smyslu § 74 Zákona, tedy Dodavatelem, který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.

Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.

### Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 Zákona a vedoucí pobočky závodu.

- splňuje profesní způsobilost v rozsahu:

- podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky – předmět podnikání: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

3. splňuje technickou kvalifikaci, kterou Zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci a předkládá následující seznam stavebních prací, ke kterým je povinen doložit osvědčení o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací:

| Poř. číslo | Objednatel | Název | Místo provádění stavebních prací | Investiční náklady stavebních prací v Kč bez DPH | Termín realizace stavebních prací od – do (měsíc / rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Podpisem tohoto prohlášení Dodavatel potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených v tomto čestném prohlášení, a splnění kvalifikačních předpokladů definovaných Zákonem a zadávacími podmínkami v plném rozsahu.

V……………………………… dne……………………………

____________________________

oprávněná osoba za Dodavatele