## Cenová kalkulace
Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12 - II.
Rekapitulace pro části plnění I. a II.
Popis |  | Nabídková cena [Kč bez DPH]
I. Vypracování technické prováděcí dokumentace
Dodavatel vypracuje technickou prováděcí dokumentaci v rozsahu nezbytném pro stanovení technologického způsobu provádění opravných stavebních prací vč. stanovení rozsahu a způsobu přípravných průzkumů a bouracích prací, přesného určení technologií, nových stavebních materiálů a výrobků určených k zabudování do stavby, řešení typických stavebních detailů napojení apod. Formát PD bude vycházet z rozsahu přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v uceleném přehledně strukturovaném dokumentu, a to ve třech paré v tištěné formě a 1x na CD/DVD v editovatelných a needitovatelných formátech (dwg, doc, xls, pdf).
II. Generální oprava střechy
Demontáž a zpětná instalace kamenného obkladu atiky
Demontáže a zpětné instalace - ostatní
Elektroinstalační práce
Jeřábnické práce
Truhlářské práce (deinstlace, zpětná instalace, provedení povrchové ochrany)
Ochranná vrstva - kačírek (odstranění a zpětné vrácení)
Odstraněné světlíků, provedení skladby střechy
Obnova akustického podhledu v 5.NP
Obnova hydroizolace, skladby střechy, vpustí, geotextílie
Zátopová zkouška
Dokumentace (průvodní dokumentace, DPSP apod.)
Celkové náklady: |  | 0
Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.
Rozpad nákladů na jednotlivé etapy:
Název | Plocha [m2] | Náklady na etapu [Kč bez DPH]
1. etapa - terasa 6.NP (JV) - blok "B" | 385 | 0
2. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "C" | 435 | 0
3. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "A" | 170 | 0
4. etapa - terasa 6.NP (SZ) - blok "B" | 385 | 0
Celkem | 1375 | 0

## Rámcový harmonogram
Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12 - II.
Rámcový harmonogram
| 2019 | [9 empty] | 2020
Název/ měsíc_rok | 07_2019 |  | 08_2019 |  | 09_2019 |  | 10_2019 |  | 11_2019 | 12_2019 | 04_2020 | 05_2020 |  | 06_2020 |  | 07_2020 |  | 08_2020 | 09_2020
Projektová dokumentace |  | x
1. etapa - terasa 6.NP (JV) - blok "B" |  | x |  |  |  | x
2. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "C" | [6 empty] | x |  | x
3. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "A" | [10 empty] | x
4. etapa - terasa 6.NP (SZ) - blok "B" | [12 empty] | x |  |  | x |  |  | x
| Den záhájení 1. etapa 15. 7. 2019 |  |  | Den ukončení stavebních prací v 5.NP nejpozději 6. 9. 2019 |  | Den záhájení 2. etapa 1. 10. 2019 |  | Podstatné dokončení 1. etapy, včetně zkoušek 30. 10. 2019 |  | Podstatné dokončení 2. etapy, včetně zkoušek 31. 12. 2019 | Den záhájení 3. etapa 1. 4. 2020 | Den záhájení 4. etapa 15. 5. 2020 |  |  | Podstatné dokončení 3. etapy, včetně zkoušek 30. 6. 2020 |  | Podstatné dokončení 4. etapy, včetně zkoušek 31. 8. 2020 |  | Úplné dokončení díla, včetně předání DSPS, zkoušek apod. 30. 9. 2020
1. etapa – terasa 6.NP (JV) – blok "B" – realizace v termínu 15. 07. 2019 – 30. 10. 2019 | [8 empty] | 2. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "C" – realizace v termínu 01. 10. 2019 – 31. 12. 2019
Část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na jihovýchodní terase 6.NP bloku “B“ dle popisu stavebních úprav uvedených v příloze č. 4 této Dokumentace. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen Dodavatelem navržený postup prací - Dílčí realizační harmonogram Zadavateli k odsouhlasení do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo (aby Zadavatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován minimálně po týdenních časových úsecích. Do 06. 09. 2019 budou dokončeny stavební práce v 5.NP (akustické sádrokartonové podhledy, malování apod.). Do 30. 10. 2019 budou dokončeny stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (odstraněny světlíky, doplněna nová skladba střechy v místě světlíků, nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.), bude provedeno ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu, bude provedena dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 1. etapy). Pokud nebudou práce v 1. etapě zahájeny do 15. 07. 2019 (např. z důvodu prodloužení předpokládaných lhůt zadávacího řízení, které předcházelo podpisu příslušné smlouvy o dílo, nebo z jiných objektivních důvodů), je Zadavatel oprávněn změnit rozsah prací takovým způsobem, aby byla zajištěna oprava střechy a zároveň nedošlo k narušení provozu objektu od 09. 09. 2019. Jedná se zejména o práce v 5.NP – doplnění a oprava akustického SDK stropu, které budou v takovém případě provedeny dodatečně ve 4. etapě. | [8 empty] | Část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na terase a ochozu 6.NP bloku “C“ dle popisu stavebních úprav uvedených v příloze č. 4 této Dokumentace. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen Dodavatelem navržený postup prací - Dílčí realizační harmonogram Zadavateli k odsouhlasení do 14 kalendářních dnů před zahájením prací 2. etapy (aby Zadavatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován minimálně po týdenních časových úsecích. Do 31. 12. 2019 budou dokončeny stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.), bude provedeno ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu, bude provedena dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 2. etapy).
3. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "A" – realizace v termínu 01. 04. 2020 – 30. 06. 2020 | [8 empty] | 4. etapa - terasa 6.NP (SZ) - blok "B" – realizace v termínu 15. 05. 2020 – 31. 08. 2020
Část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na terase a ochozu 6.NP bloku “A“ dle popisu stavebních úprav uvedených v příloze č. 4 této Dokumentace. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen Dodavatelem navržený postup prací - Dílčí realizační harmonogram Zadavateli k odsouhlasení do 14 kalendářních dnů před zahájením prací 3. etapy (aby Zadavatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován minimálně po týdenních časových úsecích. Do 30. 06. 2020 budou dokončeny stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.), bude provedeno ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu, bude provedena dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 3. etapy). | [8 empty] | Část plnění odpovídající realizaci stavebních prací na severozápadní terase 6.NP bloku “B“ dle popisu stavebních úprav uvedených v příloze č. 4 této Dokumentace. Pro provádění prací na této etapě části plnění bude předložen Dodavatelem navržený postup prací - Dílčí realizační harmonogram Zadavateli k odsouhlasení do 14 kalendářních dnů před zahájením prací 4. etapy (aby Zadavatel v závislosti na tomto harmonogramu zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram bude zpracován minimálně po týdenních časových úsecích. Do 31. 08. 2020 budou dokončeny stavební práce v 5.NP a další stavební práce nutné k provedení zátopové zkoušky (odstraněny světlíky, doplněna nová skladba střechy v místě světlíků, nalepena nová hydroizolace, provedena zátopová zkouška apod.), bude provedeno ošetření exotického dřeva a zpětná montáž kamenného obkladu, bude provedena dílčí zátopová zkouška (podstatné dokončení 4. etapy).
Úplné dokončení plnění:
Do 30. 09. 2020 budou provedeny veškeré nezbytné zkoušky a bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a průvodní dokumentace s dokladovou částí.
V případě nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 15. 07. 2019 se jednotlivé termíny pro podstatné dokončení a předání části plnění v 1. a 2. etapě dle tohoto článku této Dokumentace posouvají o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne den nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo den 15. 07. 2019.