## Cenová kalkulace
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKTU PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL - II.
Cenová kalkulace - rekapitulace
Popis | Cena [Kč bez DPH]
Milník č. 1 – provedení následujících prací. Platba bude provedena po splnění náplně milníku: | 0
Provedení zemních prací na kótu „- 1250 cm“
Provedení základových konstrukcí na kótu „- 650 cm“
Provedení základových konstrukcí na kótu „- 400 cm“
Provedení základové desky na kótu „- 250 cm“
Provedení ležaté dešťové a splaškové kanalizace s ukončením 15 cm za lícem základů a 15 cm nad základovou deskou
Provedení uložení zemní soustavy ochrany před bleskem
Vedlejší rozpočtové náklady
Milník č. 2 – provedení následujících prací. Platba bude provedena po splnění náplně milníku: | 0
Provedení svislých nosných konstrukcí
Provedení vodorovných nosných konstrukcí železobetonových i ocelových včetně atik a říms
Provedení nenosných příček
Provedení parotěsné zábrany SBS
Provedení svislé dešťové kanalizace s provizorním odvodem srážkových vod
Vedlejší rozpočtové náklady
Milník č. 3 – provedení následujících prací. Platba bude provedena po splnění náplně milníku: | 0
Provedení celé skladby střešního pláště ve skladbě S1- S3 včetně klempířských prvků a vegetační výsadby (vegetační výsadba bude pokrývat celou plochu dané skladby a je dodávkou stavby)
Provedení montáže výplní otvorů pláště objektu
Provedení svislého zateplení objektu včetně barevné fasády včetně klempířských prvků a vnějších podhledů
Vedlejší rozpočtové náklady
Milník č. 4 – provedení následujících prací. Platba bude provedena po splnění náplně milníku: | 0
Provedení vnitřního připojovacího potrubí kanalizace
Provedení rozvodů T + S vody
Provedení rozvodů potrubí VZT
Provedení kabeláže silnoproudu i slaboproudu
Provedení vodorovných tepelných izolací včetně betonových mazanin
Provedení trubních rozvodů UT včetně montáže podlahového vytápění a osazení konvektorů
Provedení trubních rozvodů VZT
Provedení rozvodů kamerového systému
Provedení vnitřních úprav povrchů
Vedlejší rozpočtové náklady
Milník č. 5 – provedení následujících prací. Splněním tohoto milníku naplněno podstatné dokončení díla tj. stav provozuschopnosti a připravenosti Stavby pro montáž interiéru Platba bude provedena po splnění náplně milníku: | 0
Provedení pohledových stropních konstrukcí
Provedení kompletace VZT včetně osazení a zprovoznění TČ
Provedení kompletace elektro silnoproud a slaboproudu koncovými prvky, zapojení T4 a bivalentního zdroje
Provedení kompletace ZTI zařizovacími předměty
Provedení keramických obkladů a dlažeb
Provedení položení nášlapných vrstev podlah
Provedení kompletace klimatizačních jednotek
Provedení maleb a nátěrů
Vedlejší rozpočtové náklady
Milník č. 6 – provedení následujících prací. Platba bude provedena po splnění náplně milníku: Instalace interiérového vybavení a montáže aktivních prvků (jiné výběrové řízení) za podmínek stanovených dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem. | 0
Provedení montáže FVE včetně připojení
Provedení montáže venkovního ocelového schodiště
Provedení napojení elektro na HDS
Provedení přípojky splaškové kanalizace a napojení vnitřní kanalizace
Provedení vodovodní přípojky a napojení na vnitřní rozvod vody
Provedení retenční nádrže a vsaku včetně připojení na rozvody srážkových vod
Provedení přípojky optokabelu
Provedení terénních a sadových úprav
Provedení VO
Vedlejší rozpočtové náklady
Milník č. 7 – provedení následujících prací. Platba bude provedena po splnění náplně milníku: Úplné dokončení díla | 0
Zajištění a předání veškerých stanovisek dotčených orgánů podmiňující vydání účinného kolaudačního souhlasu
Zajištění a předání veškerých dokladů nezbytných k převzetí díla (revize, certifikáty, záruční listy, návody na obsluhu zařízení, protokoly o zaškolení obsluhy zařízení apod.)
Dokumentaci skutečného provedení stavby
Geodetické zaměření objektu, sítí a ploch
Náklady celkem v Kč bez DPH: | 0
Zhotovitel vyplní žlutě podbarvená pole. Pole nesmí obsahovat nulovou hodnotu.