## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {d841511f-6c8b-49dd-9be9-b30a3ce12f53}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 05310000 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Kolej Evžena Rošického - objekt C1 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Olomouc - Lazce | [8 empty] | Datum: |  | 20. 7. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 05310000
| Stavba: | [6 empty] | Kolej Evžena Rošického - objekt C1
| Místo: | [6 empty] | Olomouc - Lazce | [6 empty] | Datum: |  | 20. 7. 2022
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d841511f-6c8b-49dd-9be9-b30a3ce12f53} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 05310001 |  |  |  | Výměna dveří bez 1.PP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4fa38996-d8e4-4fa3-a3d0-04db6ff157f1} | {d841511f-6c8b-49dd-9be9-b30a3ce12f53} | 2

## 05310001 - Výměna dveří b...
{4fa38996-d8e4-4fa3-a3d0-04db6ff157f1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kolej Evžena Rošického - objekt C1
Objekt:
05310001 - Výměna dveří bez 1.PP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc - Lazce |  |  | Datum: | 20. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kolej Evžena Rošického - objekt C1
Objekt:
05310001 - Výměna dveří bez 1.PP
Místo: |  |  | Olomouc - Lazce |  |  | Datum: | 20. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kolej Evžena Rošického - objekt C1
Objekt:
05310001 - Výměna dveří bez 1.PP
Místo: |  |  | Olomouc - Lazce |  |  | Datum: | 20. 7. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.9974 |  | 14.952 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.7775 |  | 12.1296 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.7547 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 1002.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 1.5036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1217040987
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" (0,9+2,1*2)*2*49 |  | 499.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" (0,9+2,1*2)*2*35 |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" (1,0+2,1*2)*2*14 |  | 145.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1002.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 1.47 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 3.3168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180323853
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*0,15*0,1 |  | 0.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*0,15*0,1 |  | 0.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*0,15*0,1 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04684 | 4.5903 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -114835750
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 553311561 | zárubeň ocelová pro běžné zdění ZH profil 150 800 levá, protipožární | kus | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0137 | 0.6713 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 625764087
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 553311562 | zárubeň ocelová pro běžné zdění ZH profil 150 800 pravá, protipožární | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0137 | 0.4795 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -523953831
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 553311582 | zárubeň ocelová pro běžné zdění ZH profil 150 900 pravá, protipožární, příprava pro samozavírač | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0138 | 0.1932 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142175976
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.022792 |  | 12.1296 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 159.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.003192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887909012
| VV |  | "v prahu dveří" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O1/D - 80 - 49ks" 0,8*2*49 |  | 78.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/D - 80 - 35ks" 0,8*2*35 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 0,9*2*14 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 490 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0196 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358235494
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*5,0 |  | 245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*5,0 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*5,0 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 490 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 159.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 12.1296 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 347162310
| VV |  | "O1/D - 80 - 49ks" 0,8*2,0*49 |  | 78.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/D - 80 - 35ks" 0,8*2,0*35 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 0,9*2,0*14 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 14.952 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2033054107
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14.952 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273578085
12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 134.568 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2039260715
| VV |  | 14,952*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 134.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 14.952 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354720778
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998018004 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m | t | 10.778 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1750645127
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2199 |  | 2.8224 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5019 |  | 2.5284 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776750069
| VV |  | "O1/D - 80 - 49ks" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/D - 80 - 35ks" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 611656161 | dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 laminátové fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm, barva bílá - přesná specifikace viz výpis výlní otvorů | kus | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 2.184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177156392
| VV |  | "O1/D - 80 - 49ks" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/D - 80 - 35ks" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -170614801
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 61165617 | dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 laminátové fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm, barva bílá - přesná specifikace viz výpis výlní otvorů | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.378 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065829753
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777434603
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 549172652 | samozavírač dveří se zpožděním 15 sekund | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.0658 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824806739
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku | kus | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117450296
| VV |  | "O1/D - 80 - 49ks" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/D - 80 - 35ks" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 5491462201 | kování koule/klika včetně plného štítku a montážního materiálu, lesklý kov | kus | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.1008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -403571637
| P |  | Poznámka k položce: č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O1/D - 80 - 49ks" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/D - 80 - 35ks" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 5491462202 | kování klika/klika včetně plného štítku a montážního materiálu, lesklý kov | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518602917
| P |  | Poznámka k položce: č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 5492604501 | klíč k systému generálního klíče | kus | 807 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.41964 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335301688
| VV |  | 807 |  | 807 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 807 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 5492604502 | zámek cylindrický FAB se systémem generálního klíče viz. příloha | kus | 293 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.15236 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1124447708
| VV |  | 293 |  | 293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 293 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 766662811 | Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových | kus | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.1764 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639282223
| VV |  | "O1/D - 80 - 49ks" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/D - 80 - 35ks" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 2.352 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829382179
| VV |  | "O1/D - 80 - 49ks" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/D - 80 - 35ks" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 766-001 | D+MTŽ panikového kování | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -949818808
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm | kus | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1641323259
| VV |  | "O1/D - 80 - 49ks" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/D - 80 - 35ks" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 61187161 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm | kus | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.1554 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339309598
| VV |  | "O1/D - 80 - 49ks" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/D - 80 - 35ks" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 61187181 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.02912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668782156
| VV |  | "O3/D - 90 - 14ks" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 998766204 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -879917896
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3628 |  | 0.294 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441155755
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*(0,15*2) |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*(0,15*2) |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*(0,15*2) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262109914
35 | K | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 | m2 | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.002058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627128668
36 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 0.22285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119511110
37 | K | 776201910 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 | kus | 196 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.03332 | 0.0015 | 0.294 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -845528342
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*2 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*2 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 35.28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00283 | 0.099842 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -966128924
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*(0,15*2)*1,2 |  | 17.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*(0,15*2)*1,2 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*(0,15*2)*1,2 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 19.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075232628
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*(0,05*2)*2 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*(0,05*2)*2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*(0,05*2)*2 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 20.58 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0045276 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963007268
| VV |  | 19,6*1,05 |  | 20.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 998776204 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 579762087
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.076953 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 783000103 | Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie | m2 | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617874451
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*1,0 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*1,0 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*1,0 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 102.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690892243
| VV |  | 98,0*1,05 |  | 102.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 783000111 | Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií | m | 1002.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1149671046
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 492ks" (0,9+2,1*2)*2*49 |  | 499.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" (0,9+2,1*2)*2*35 |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" (1,0+2,1*2)*2*14 |  | 145.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1002.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 58124838 | páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm | m | 1052.52 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 860102774
| VV |  | 1002,4*1,05 |  | 1052.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1052.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 132.678 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.010614 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838394823
47 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 132.678 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.018575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -23549215
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,15)*49 |  | 66.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,15)*35 |  | 47.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,15)*14 |  | 19.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.678 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 132.678 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.015921 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302468805
49 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 265.356 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.031843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215284946
| VV |  | "2 vrtsvy" 132,678*2 |  | 265.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 265.356 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.27824 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 501.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.10024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681745503
| VV |  | "O1/Z - 80/150 - 49ks" (0,9+2,1*2)*2*49 |  | 499.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2/Z - 80/150 - 35ks" (0,9+2,1*2)*2*35 |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O3/Z - 90/150 - 14ks" (1,0+2,1*2)*2*14 |  | 145.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1002.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "malba 0,5m okolo vyměňovaných kcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1002,4*0,5 |  | 501.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby Primalex Plus v místnostech do 3,80 m | m2 | 613.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.178 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37421932
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soub. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 970994840
53 | K | 034153000 | BOZP na staveništi | soub. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -27217811
54 | K | 034203000 | Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby | soub. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1206848212
55 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | soub. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1638219118
56 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | soub. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 911105205
57 | K | 039203000 | Úklid po zrušení zařízení staveniště | soub. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1056000629